2025年中央财政乐平市科学施肥增效项目实施方案

为持续推进科学施肥，根据农业农村部种植业管理司《关于做好2025年科学施肥增效工作的通知》（农农（肥水）〔2025〕6号）、《江西省农业农村厅关于印发到2025年化肥减量化行动实施方案的通知》（赣农字〔2023〕19号）和《江西省财政厅关于下达2025年中央农业相关转移支付资金的通知》(赣财农指〔2025〕14号)有关要求，结合工作实际，制定本方案。

- 一、总体要求

- （一）工作思路

落实《江西省到2025年化肥减量化行动实施方案》部署，以保障粮食和重要农产品稳定安全供给、促进种植业绿色高质量发展为目标，全面推广测土配方施肥技术，深入推进配方肥落地应用，着力推动施肥新产品、新技术、新机具“三新”集成配套,在众埠镇、高家镇、双田镇分别建立”三新”集成示范方共计3000亩。

（二）工作目标

巩固提升测土配方施肥基础，完成肥料减量、测土配方施肥利用率等田间试验等6个试验，完成农户施肥调查242户，推广应用测土配方施肥公共云服务平台，全市测土配方施肥技术覆盖率90%以上。推进施肥新技术新产品新机具“三新”技术集成配套，完善肥料配方，加强农信结合、机艺结合、技物结合、物械配合，打造3个千亩“三新”集成配套技术示范方，积极开展第三次土壤普查工作，重点做好第三次土壤普查外业调查、内业检测化验、成果编制工作。

- 二、重点任务

（一）重点开展“三新”集成技术示范。水稻，重点推广测土配方施肥+缓控释肥，建设二个千亩示范方（高家镇、众埠镇），建设一个千亩测土配方+机械侧深施+缓释配方肥”技术应用示范方（双田镇），油菜，重点推广种肥同播+专用配方肥、无人机施肥等模式。蔬菜，重点推广有机肥+水肥一体化等模式，注重养分平衡、培肥地力。水果和茶叶，重点推广有机肥+配方肥+水肥一体化和叶面喷肥等模式，鼓励果园生草、种植绿肥、粪肥还田。

（二）科学测算水稻化肥利用率。合理布设试验。综合考虑本市域水稻种植面积及分布、种植制度、地力水平等因素，按照农业农村部种植业管理司《基于田间试验的三大粮食作物化肥利用率测算规范（试行）》要求，合理布置水稻早稻肥料减量试验（高家镇大塘下村）、早稻侧深施试验（双田镇田里蔡家村）、中稻测土配方施肥利用率试验（临港镇罗家村）、经济作物枳壳试验（吾口镇小院前村）、辣椒减量试验（镇桥镇华家村）、晚稻肥料减量试验（高家镇大塘下村）。严格试验管理。加强肥料施用、田间管理、样品采集、测产分析等全环节技术指导和质量控制，保证田间试验质量。严把数据质量关，及时报送化肥利用率田间试验数据。

（三）持续开展农户施肥情况调查。综合考虑作物类型、种植制度、施肥主体等因素，以种植大户、家庭农场、专业合作社等为主，兼顾小农户等种植主体，科学合理安排农户施肥情况调查点位。我市共完成农户施肥调查242户，创新数据采集方式，通过“肥情监测通”二维码、测土配方施肥系统APP下载二维码小程序，【见附表3】开展农户施肥情况和肥料使用效果调查监测。

（四）强化宣传指导。强化肥料知识与施肥技术宣传指导，提升农户科学施肥水平。一是丰富宣传指导形式。制定科学施肥技术指导意见，指导农民科学施肥。全年召开现场观摩会1场以上、举办培训班1期以上、开展进村指导1次以上。二是推进施肥方案落地。全面推行施肥方案进村、进店、进户、上网、上牌、上电视“三进三上”工作模式，提高施肥指导服务的广度和深度。推广测土配方施肥公共云服务平台（见附件3），为农民提供便利的科学施肥查询服务。

（五）扎实开展第三次全国土壤普查工作。按照乐府办字【2023】63号《乐平市第三次全国土壤普查工作实施方案》及《乐平市第三次全国土壤普查实施方案》的要求扎实开展普查工作，重点按时保质完成第三次土壤普查的外业调查采样、内业检测化验以及成果编制工作。其中外业调查采样土壤表层样品制备17.082万元、内业检测化验林地及草地采集表层样品检测（包含容重检测）、密码平行样品（包含容重检测）14.8797万元、成果编制土壤数据库构建9.0383万元。

- 三、工作保障

- （一）强化组织领导及责任落实。市农业农村局成立由分管局长任组长的工作领导小组，完善推进落实机制，将科学施肥增效的主要任务细化到重点区域和主要作物，要健全工作机制、集成技术模式、落实技术要点，扎实推进任务落实。各乡（镇）要指定专人负责，将任务落实到村到田，形成上下联动、多方协作机制，推动各项措施落到实处。

（二）规范资金使用，加快支付进度。项目资金主要用于第三次土壤普查外业调查采样、三普内业检测化验、三普成果编制、培训、测土配方施肥、“三新”集成配套技术示范、田间试验、农户施肥调查及数据库系统等方面（详见附件1），不得整合、挪用。涉及补贴发放的，要采取适当方式进行公示。要加快资金支付进度，并及时在农业农村部转移支付管理平台中填报进展情况。

附件：1.2025年中央财政乐平市科学施肥增效项目资金使用计划表

2.2025年中央财政乐平市科学施肥增效项目技术团队

3.有关二维码

- 附件1

| 2025年中央财政乐平市科学施肥增效项目 资金使用计划表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 数量 | 标准 | 金额（万元） | 用途 |
| 田间试验 | 6个 | 3500元/个 | 2.1 | 田租及劳务 |
| 农户施肥调查及数据库建设 | 242个 |  | 1 | 录入国家系统 |
| 宣传培训 | 65人 | 100元/人 | 0.65 | 科学施肥宣传培训1-2期 |
| “三新”配套综合示范方 | 3000亩 |  | 5 | 采购缓释肥用于3个示范方 |
| 三普成果编制 |  |  | 9.0383 | 土壤数据库构建 |
| 三普外业表层样 |  |  | 17.082 | 土壤表层样品制备费949个 |
| 三普内业检测化验 |  |  | 14.8797 | 林地及草地采集表层样品检测（包含容重检测）77个、密码平行样品（包含容重检测）27个 |
| 合计 |  |  | 49.75 |  |

- 附件2

2025年中央财政乐平市科学施肥增效

项目技术团队

| 姓名 | 性别 | 职称 | 所在单位 | 专业 | 分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 张小峰 | 男 | 高级农艺师 | 乐平市农技推广服务中心 | 土壤肥料 | 负责 |
| 王胜华 | 男 | 助理农艺师 | 乐平市农技推广服务中心 | 土壤肥料 | 主持 |
| 蔡春龙 | 男 | 农艺师 | 乐平市农技推广服务中心 | 农学 | 参与 |
| 张慧冬 | 男 | 农艺师 | 乐平市农业农村局 | 农学 | 参与 |
| 吴光洪 | 男 | 农艺师 | 乐平市农业农村局 | 农学 | 参与 |
| 彭智杰 | 男 | 助理农艺师 | 乐平市农业农村局 | 农学 | 参与 |
| 王佳裕 | 男 | 农艺师 | 乐平市农业农村局 | 农学 | 参与 |
| 蔡建清 | 女 | 助理农艺师 | 乐平市农业农村局 | 农学 | 参与 |

- 附件3

有关二维码

| 肥情监测通二维码 | 测土配方施肥系统APP下载二维码 |
| --- | --- |