2025年乐平市农药化肥减量增效项目

实施方案

为全面贯彻新发展理念，促进农业高质量发展，加快推进农业全面绿色转型，全力保障全省粮食安全、农产品质量安全和农业生态环境安全，持续落实科学用药施肥增效行动，特制定本方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平生态文明思想，聚焦统筹推进粮食安全和生态安全，以服务支撑粮油等主要作物大面积单产提升和推进中央生态环境保护督察反馈问题整改为重点，持续落实农业农村部《到2025年化学农药减量化行动方案》《到2025年化肥减量化行动方案》（农农发〔2022〕8号）部署，夯实病虫害监测预警、测土配方施肥取土化验等基础工作，加大绿色防控和“三新”集成示范推广，强化科学用药施肥培训指导，为稳粮保供和农业绿色发展提供有力支撑。

二、目标任务

强化主要农作物重大病虫害监测预警能力建设，我市水稻等主要农作物病虫监测点保持在1个以上，持续开展测土配方施肥取土化验工作，全市完成取土化验1189个,主要农作物测土配方施肥技术覆盖率保持在90%以上。

三、重点工作

（一）夯实农药化肥减量工作基础。持续加强持续加强病虫监测预警体系建设和测土配方施肥取土化验工作，夯实农药化肥减量工作基础。

1.加强病虫害监测预警。聚焦主要农作物重大病虫害防控，推进监测预报信息化、智能化，以精准测报助推化学农药减量。一是完善监测预警体系。以加强农作物病虫害监测预警队伍建设为先导，完善监测点建设、维护监测设施设备，强化农作物病虫害监测，力争实现病虫害实时远程自动监测。二是精准指导病虫防控。做好病虫调查监测和病虫信息调度，建立定期会商机制，组织专家开展主要农作物重大病虫害发生趋势会商，准确研判发生态势，及时发布病虫信息，提升指导防治的时效性和准确性。

2.加强测土配方施肥取土化验。各地要按照《江西省农业农村厅关于印发2021—2025年全省测土配方施肥取土化验实施方案的通知》（赣农函〔2021〕31号）要求，切实抓好取土化验工作。一是规范取土化验。综合考虑作物类型、种植制度、施肥主体等因素，按照3-5年一轮回的要求，合理布设取土点位,原则上8月底前完成土样检测工作。二是及时上报数据。按照工作标准及时将土壤样品检测数据录入“测土配方施肥数据管理系统”，于11月底前完成报送工作。

3.数据应用。汇总整理测土配方施肥数据，更新测土配方施肥数据库，根据土壤检测结果，优化施肥配方,完善测土配方施肥推荐施肥方案。要进一步开发利用测土配方施肥数据,及时更新测土配方施肥专家系统,完善测土配方施肥公共云服务平台。

（二）强化农药化肥减量培训指导。持续做好科学施肥安全用药技术宣传培训，进一步提高技术的知晓率、到位率。

1.加强农药科学安全使用。强化农药安全使用知识普及推广，提高农药科学使用水平，促进化学农药减量使用。一是开展用药技术培训。联合农药生产企业，持续开展科学安全用药技术培训活动，大力推广应用生物农药、高效低毒低风险化学农药以及高效植保机械，不断提升农户科学安全用药意识和技术水平。二是开展用药技术指导。组织植保技术人员深入田间地头，了解掌握生产中农药实际使用情况，分析农药使用环节存在的风险隐患，指导解决农药使用技术难题。

2.加强化肥科学合理施用。结合测土配方施肥取土化工作，多形式开展科学施肥宣传培训，提升科学施肥水平，促进科学施肥增效。一是强化科学施肥技术培训。充分发挥各级科学施肥增效技术团队作用，以规模化种植主体、普通农户为重点，开展科学施肥技术培训，同步开展施肥情况调查，指导做好科学合理选肥用肥工作。二是强化科学施肥指导服务。全面推行施肥方案进村、进店、进户、上网、上牌、上电视“三进三上”工作模式，丰富测土配方施肥技术获取途径，促进科学施肥技术快速普及。

四、资金使用计划

上级资金 23.3 万元，主要用于土样采集5.945万元（50元/个，1189个）、检测、化验15.355万元（533个）、病虫害监测点2万元。本级财政资金20万元，用于检测、化验（656个）。

五、工作要求

（一）加强组织保障。各乡镇要将化肥减量增效项目实施与中央生态环境保护督察反馈问题整改工作紧密结合，积极争取党委、政府重视，推动化肥减量措施落实落地。

（二）规范资金使用。各地要按要求规范资金分配行为，及时分解下达资金。要严格按照资金管理和实施方案等文件要求，做好资金的管理和使用，实行专款专用，不得擅自改变资金用途和使用方向，严禁滞留、挤占、挪用。

（三）强化宣传总结。充分利用广播、电视、报刊、互联网等媒体，广泛宣传化肥减量化对促进农业高质量发展、提高农产品质量、保护生态环境的作用和意义，争取社会各界关心和支持，农业生产者的配合和参与，营造全社会推进化肥减量化的良好氛围。系统总结化肥农药减量增效工作的经验做法和实施成效，归纳总结可复制、可推广的化肥农药减量增效技术模式，提炼总结推进化肥减量增效的有效工作机制和组织方式，形成相关总结材料。

农药减量工作联系人：植物保护技术推广股何寿斌 18307989919。

化肥减量工作联系人：耕地质量和肥料技术推广股 王胜华 15879993735。

附件：2025年农药化肥减量增效项目土样采集及病虫监测点任务表

附件

2025年农药化肥减量增效项目土样采集及

病虫监测点任务表

编号	乡镇	测土配方施肥 取土数量 （个）	长期调查点取土数量（个）	合 计	农作物病虫监测点 （个）
1	众埠镇	80	18	98
2	高家镇	80	13	93
3	接渡镇	80	9	89
4	镇桥镇	80	5	85
5	礼林镇	70	11	81
6	乐港镇	70	15	85
7	鸬鹚乡	70	5	75
8	名口镇	70	4	74
9	洪岩镇	60	4	64
10	十里港镇	60	4	64
11	后港镇	60	4	64
12	双田镇	60	8	68
13	塔前镇	60	8	68	1
14	涌山镇	55	8	63
15	临港镇	55	4	59
16	吾口镇	55	4	59
合计
1065	124	1189	1