乐平市2025年秋粮作物“一喷多促”

工作实施方案

今年7—8月以来的连续高温干旱，严重影响了我市秋粮作物中后期的生产。根据《江西省财政厅关于下达2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第七批）的通知》（赣财农指〔2025〕31号）精神及《江西省农业农村厅关于切实做好秋粮“一喷多促”补助政策实施的通知》文件要求，为确保我市晚稻丰产丰收，做好晚稻“一喷多促”工作，制定本工作方案。

一、总体思路

- 以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻习近平总书记关于粮食安全的重要讲话和重要指示精神，按照中央、省、市、县的统一部署，针对当前天气形势和秋粮作物长势情况，防救并举，切实开展应对高温干旱、病虫危害等灾害行动，通过使用防灾资金，促进秋粮作物中后期主动抗灾避灾，减轻损失，确保秋粮丰产丰收。

二、目标任务

全市秋粮“一喷多促”晚稻面积达21.2766万亩以上，项目资金100万元（含无人机喷施作业费），详见附件1。针对各乡（镇）地区秋粮可能面临的自然灾害和病虫害，优化搭配叶面肥、芸苔素内酯、植物生长调节剂、杀虫剂和杀菌剂，科学确定适宜浓度，精准高效喷施作业。应对干旱，可喷施磷酸二氢钾、芸苔素内酯、中微元素水溶肥和抗旱逆制剂，改善叶片水分状况，提高抗旱能力；应对高温，可喷磷酸二氢钾、芸苔素内酯、植物生长调节剂，并结合灌水调温，改善田间气候；应对寒露风，可喷叶面肥或液体膜；应对病虫害，要根据当地主要病虫害发生情况，选择合适对路药剂，具体喷施配方由各乡（镇）根据实际情况选择确定。不得乱选肥药，防止使用不合格的肥料、植物生长调节剂、杀虫剂和杀菌剂，影响喷施效果。

三、作业范围与适期

适用于晚稻“一喷多促”的地块，宜适合无人机施药作业，且面积要集中连片。施药作业前，要调查作业周边环境、确定作业区域及边界，防止喷雾雾滴飘移造成非靶标生物毒害和周边作物药害。晚稻生长中后期抽穗（雄）破口期、抽穗（雄）期、灌浆结实期）实施“一喷多促”，喷施作业时，环境温度不超过30℃。鉴于9月我市中午气温较高，上升气流强，因地制宜选择在上午10点前或下午4点后无露水时喷施作业。关注天气预报，喷后24小时内如遇到中到大雨，要及时补喷，以保证喷施效果。起降作业时，应远离障碍物和人员，作业人员应穿戴必要的防护用品，避免处在喷雾的下风位，严禁在施药区穿行，作业时禁止吸烟及饮食。

四、实施办法

（一）根据市政府下达各乡（镇）晚稻任务面积，将任务与资金分配给各乡（镇），由乡（镇）负责组织实施“一喷多促”飞防组织的遴选、飞防药品的采购以及飞防作业。

（二）各乡（镇）要加强组织领导，明确专人负责，压紧压实责任，制定细化方案，9月初确定“一喷多促”作业单位、作业地点、面积，确保在9月底前全面完成该项工作，并形成工作总结。

五、资金来源、分配办法及资金使用方向

（一）根据《江西省财政厅关于下达2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第七批）的通知》（赣财农指〔2025〕31号）文件，全市“一喷多促”作业补助资金总额为100万元，各乡（镇）资金由市农业农村局根据实施“一喷多促”面积按比例分配（附件1），2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第七批），实行资金专款专用。

（二）坚持专款专用，补助资金主要用于肥药采购和作业费用支出，经测算，“一喷多促”补助标准为 4.7 元/亩。

（三）及时拨付资金，要求各乡（镇）在10月底前完善作业资料和报账相关材料，并到乐平市农业农村局报账。

六、保障措施

（一）加强组织领导。秋粮作物“一喷多促”措施落实时间紧、任务重。我局及时成立了工作专班和技术指导组，工作专班负责统筹安排和协调工作，技术指导组负责组织、协调、推进、监督、技术指导。严格按照工作要求，高度重视，抢抓农时、迅速行动，切实加强组织领导，落实责任，抓紧细化实施方案，第一时间分解“一喷多促”任务，确保面积落实到田。各乡（镇）、村要积极支持、协助无人机飞防组织开展工作解决作业中遇到的实际困难。

（二）加强技术指导。加强“一喷多促”应用效果、技术措施的宣传力度，组织技术骨干深入田间地头开展科学使用机械、科学用药用肥、喷施时间、个人防护等技术指导。

（三）加强作业监管。各乡（镇）要严格主体遴选，突出专业化，规范化、确保有资质、有实力、有信誉的社会化服务组织承担实施，并科学确定单一主体实施面积，相关信息及时向社会公开。要严格过程监督，充分发挥受益主体的监督作用，通过农户、村集体、第三方等多方面参与，确保作业面积、作业过程和作业质量。飞防组织在完成指定区域任务后，村干部要及时核对飞行轨迹，确认其飞行面积，并在飞防面积确认表上签字。各乡（镇）需提供项目“一喷多促”服务合同、项目实际作业量验收核实表，确保作业面积落实到田，为后期补助资金支付提供依据。市农业农村局将对各乡（镇）项目实施情况进行抽查，抽查比例不低于飞防作业面积的30%。

（四）加强资金监管。本次中央农业生产防灾救灾资金全部用于晚稻“一喷多促”项目实施，实行专款专用。坚决杜绝骗取、套用、挤占资金的一切行为。

（五）加强宣传工作。各地做好相关政策宣传，总结好的做法、成效，辐射带动更多的秋粮生产主体开展更大面积的秋粮“一喷多促”工作，实现我市秋粮大面积稳产增收。

附件：1.乐平市2025年秋粮作物“一喷多促”项目任务与资金分配表

2.乐平市 2025 年秋粮作物“一喷多促”工作专班

3.乐平市 2025 年秋粮作物“一喷多促”工作技  术指导组

- 4.2025年秋粮作物“一喷多促”项目实际作业量验收核实表

- 5.2025年秋粮作物“一喷多促”工作台账

- 6.2025年秋粮作物“一喷多促”工作巡查台账

- 附件1

乐平市2025年秋粮作物“一喷多促”项目任务与资金分配表

| 序号 | 乡 镇 | 飞防作业面积（亩） | 救灾资金 （元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 众埠镇 | 40000 | 188000 |
| 2 | 高家镇 | 9100 | 42770 |
| 3 | 接渡镇 | 10000 | 47000 |
| 4 | 镇桥镇 | 15000 | 70500 |
| 5 | 礼林镇 | 26000 | 122200 |
| 6 | 乐港镇 | 25666 | 120630 |
| 7 | 鸬鹚乡 | 6000 | 28200 |
| 8 | 名口镇 | 2000 | 9400 |
| 9 | 洪岩镇 | 1000 | 4700 |
| 10 | 十里港镇 | 3000 | 14100 |
| 11 | 后港镇 | 16000 | 75200 |
| 12 | 双田镇 | 13000 | 61100 |
| 13 | 塔前镇 | 13000 | 61100 |
| 14 | 涌山镇 | 6000 | 28200 |
| 15 | 临港镇 | 15000 | 70500 |
| 16 | 浯口镇 | 12000 | 56400 |
|  | 合计 | 212766 | 1000000 |

- 附件2

乐平市2025年秋粮作物“一喷多促”

工作专班

组  长：王胜华   耕地质量和肥料技术推广股副股长

副组长：张小峰   耕地质量和肥料技术推广股股长

成  员：张慧冬   种植业管理股股长

何寿斌   植物保护技术推广股股长

蔡春龙   经济作物技术推广股股长

专班下设办公室，设在市农业农村局耕地质量和肥料技术推广股，由王胜华同志兼任办公室主任。办公室负责组织协调各乡（镇）、服务主体做好任务落实、技术指导和政策宣传工作，确保各项措施落实到位。

- 附件3

乐平市2025年秋粮作物“一喷多促”

工作技术指导组

组  长：张小峰   耕地质量和肥料技术推广股股长

副组长：王胜华   耕地质量和肥料技术推广股副股长

成  员：张慧冬   种植业管理股股长

何寿斌   植物保护技术推广股股长

蔡春龙   经济作物技术推广股股长

指导组负责“一喷多促”的推进、监督、技术指导，督促服务组织高质量完成飞防任务，做好信息资料的收集、审核、报送等日常事务确保各项措施落实到位。

| 附件4 2025年秋粮作物“一喷多促”项目实际作业量验收核实表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承接主体： |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 乡（镇） | 服务地点 | 农户姓名 | 联系电话 | 实地抽查 （农户签名） | 电话抽查 | 完成作业量（亩） | 核查后作业量（亩） |

| 附件5 2025年秋粮作物“一喷多促”工作台账 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡镇 | 农户姓名 | 飞防作业面积 | 作业地址 | 作业时间 | 农户配喷农药类型 | 机盒编号 | 飞手签名 | 农户签名 | 农户联系方式 | 乡镇签名 |

| 附件6 2025年秋粮作物“一喷多促”工作巡查台账 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡镇 | 农户姓名 | 飞防作业面积 | 作业地址 | 作业抽查时间 | 是否配其他农药类型 | 乡镇签名 | 农户签名 | 农户联系方式 | 巡查人签名 |

乐平市农业农村局                             2025年9月2日