2025年乐平市耕地质量监测评价工作

实施方案

为深入贯彻习近平总书记关于耕地质量提升的重要讲话精神，认真落实党中央、国务院关于落实耕地保护和粮食安全责任制考核要求，夯实耕地质量建设基础，为做好2025年乐平市耕地质量监测评价工作，制定本实施方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以牢牢守住保障国家粮食安全的底线为目标，优化耕地质量监测点布局，构建耕地质量监测网络，掌握土壤理化指标动态变化，做好耕地质量监测评价，更好地服务农业生产实践需要。

二、目标任务与资金安排

（一）目标任务。结合耕地质量保护与提升相关基础工作，持续做好耕地质量等级调查评价，继续完成全市的2024年度耕地质量等级变更调查评价，编制耕地质量等级变动表及耕地质量等级情况报告，动态掌握耕地质量变化情况，完成调查点位80个，国家长期监测点1个（众埠镇）、省级长期监测点10个（众埠镇1个、乐港镇2个、高家镇2个、双田镇1个、接渡镇1个、礼林镇1个、塔前镇1个、涌山镇1个）。

（二）资金安排。国家级及省级长期监测点11个试验8.8万元（含田租、劳务、管理及田间维修费），制作监测点展示牌0.2万元。

三、工作任务

（一）加强监测点建设维护。按照《耕地质量调查监测与评价办法》《耕地质量长期定位监测点布设规范》（NY/T3701-2020）等要求，乐平市要按照要求开展“三区四情两牌一网”标准化模式升级改造，规范监测点建设维护，及时修复监测点田间基础设施，更换老化破损标牌，确保监测点数量达到规定要求、基础设施正常运行、永久性标志保存完好。因特殊情况确需变更监测点位的，报请市农业农村局现场核查评估后，以正式文件向省农业农村厅提出变更申请，并提交更换后监测点相关数据信息，经批准后补建。若更换后监测点为新建点位，需填报建点档案信息；若更换后监测点为原有监测点升级替代，需填报建点档案信息和近3-5年的年度监测数据。

（二）抓好田间调查和取土化验。乐平市农业农村局负责组织本行政区域内耕地质量长期定位监测点的田间调查和取土化验工作。田间调查应按照《耕地质量监测技术规程》（NY/T1119）记录相关信息；取土化验按照《土壤检测第1部分：土壤样品的采集、处理和贮存》（NY/T1121.1）规定执行。严格土壤样品检测质量控制，从省农业农村厅组织征集的意向承检单位选取检测单位。并在样品送检时按照5%的比例加入相应的质控样品。

（三）开展数据审核汇总及报告编制。乐平市农业农村局负责收集汇总、审核上报本行政区域内耕地质量监测点田间调查和土壤样品检测数据，严把数据质量，确保数据真实、准确、完整。同时，认真组织开展耕地质量监测评价年度报告和耕地质量等级情况报告编制，并做好验收评审工作，提高市级报告质量。

（四）完成耕地质量等级调查评价。根据《第三次土壤普查耕地质量等级评价技术规范》要求，开展耕地质量评价。充分依托第三次全国土壤普查耕地采样点，重新布设长期定位的耕地质量评价调查点，确保点位数量足够、分布合理。耕地面积要适当加密布点。市农业农村局负责收集汇总、专家审核，保障数据的完整性、真实性和准确性。完成乐平市2024年度耕地质量评价成果验收和上报。

四、保障措施

（一）强化组织领导。要切实提高政治站位，充分认识加强耕地质量监测评价对于全方位夯实粮食安全根基的重要意义，切实履行好农业农村部门法定职责，加强统筹协调，扎实组织推进。要结合实际，细化目标任务、合理布置监测点数量及分布、工作内容和保障措施。

（二）落实经费保障。要根据工作需要，积极争取财政支持，将耕地质量监测评价工作经费纳入本级财政预算，足额保障落实，确保工作顺利开展。对因经费落实不到位影响工作正常开展，造成监测点建设布置不规范、数量未达规定要求、田间调查、取土化验缺项漏项、弄虚作假、耕地质量监测评价报告失真失实等问题的，将在耕地保护和粮食安全责任制考核等相关指标、考核中酌情扣分。

（三）加强能力建设。要加强耕地质量监测评价能力建设，加大技术、业务培训力度，对参与的第三方技术单位严格质量管理，推进耕地质量监测队伍专业化建设，不断提高耕地质量监测评价能力和水平。

（四）加强总结宣传。农业农村部门要深入挖掘耕地质量监测评价工作典型经验，积极展示成效亮点，加强总结交流与宣传推介。要充分利用报纸、电视、手机、互联网等媒体，广泛宣传耕地质量保护相关政策，引导农户、社会化服务组织等关注和参与耕地质量建设与管理，共同营造爱护耕地、养护耕地的良好氛围。