## Sheet1
2021年老旧小区改造任务完成进度表
填表时间：2021年11月26日 | [5 empty] | 单位：户、万元、%
实施主体 | 平台单位 | 序号 | 项目名称 | 小区名称 | 项目任务户数 | 完成户数 | 未完成户数 | 小区内楼栋数（栋） | 改造完成栋数（栋） | 改造未完成栋数（栋） | 总建筑面积（万平方米） | 改造完成建筑面积（万平方米） | 改造未完成建筑面积（万平方米） | 总投资(万元) | 完成投资 | 投资完成比例（%）
乐平住房和城乡建设局 | 乐平市住建局 | 1 | 安平社区 | 酒厂宿舍 | 56 | 0 | 56 | 4 | 1 | 3 | 1.75 | 0.47 | 1.28 | 168 | 49 | 29.17%
|  |  | 观音泉社区 | 东风厂车队宿舍 | 19 | 0 | 19 | 19 | 1 | 18 | 0.25 | 0.24 | 0.01 | 57 | 41 | 71.93%
|  |  | 友谊社区 | 线务段宿舍 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 18 | 17 | 94.44%
|  |  | 友谊社区 | 乐万供电宿舍 | 64 | 0 | 64 | 4 | 2 | 2 | 0.7 | 0.52 | 0.18 | 192 | 132 | 68.75%
|  |  | 人民新村社区 | 医药公司宿舍 | 16 | 0 | 16 | 3 | 1 | 2 | 0.5 | 0.32 | 0.18 | 48 | 34 | 70.83%
|  |  | 联盟社区 | 电影院宿舍 | 47 | 0 | 47 | 8 | 1 | 7 | 0.52 | 0.34 | 0.18 | 141 | 102 | 72.34%
|  |  | 扶摇社区 | 副食品宿舍 | 32 | 32 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0 | 96 | 83 | 86.45%
小计 |  |  |  |  | 240 | 32 | 240 | 42 | 6 | 36 | 4.03 | 2.15 | 1.88 | 720 | 458 | 63.61%