附件1

2025年省民生实事涉及我市工作任务进展情况汇总表

序号	具体事项	牵头单位	我市工作任务	进展情况	备 注
1	实事一（加大重点群体就业创业扶持力度）1.全年支持5000名毕业2年内未就业的高校毕业生到省内基层专精特新中小企业就业。2.全年支持2000名大龄失业人员等就业困难人员到乡镇、街道临时摊点经营场所低成本创业。3.全年增加安排创业担保基金6000万元；新增发放创业担保贷款160亿元；到期贷款回收率在95%以上；支持高校毕业生、就业困难人员、返乡创业农民工、脱贫人口、退捕渔民、退役军人等重点群体使用创业担保贷款创业就业。	市人社局	1.全年支持34名毕业2年内未就业的高校毕业生到省内基层专精特新中小企业就业。

2.全年支持28名大龄失业人员等就业困难人员到乡镇、街道临时摊点经营场所低成本创业。

3.全年增加安排创业担保基金30万元；新增发放创业担保贷款11700万元；到期贷款回收率在95%以上；支持高校毕业生、就业困难人员、返乡创业农民工、脱贫人口、退捕渔民、退役军人等重点群体使用创业担保贷款创业就业。	1.已支持21名毕业2年内未就业的高校毕业生到省内基层专精特新中小企业就业。

2.已购买28套创业设备，已发放25套创业设备给符合条件的就业困难人员，支持其低成本创业。

3.增加安排创业担保基金30万元，新增发放创业贷款12442.8万元，完成年度任务的106%，到期贷款回收率在99%以上。
2	实事二（提高困难群众救助保障水平）1.进一步提高全省城乡低保对象保障标准，同步提高城乡特困人员救助供养标准和照料护理补助标准。2.对18周岁前已纳入孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障范围，年满18周岁后在学制规定年限内仍在全日制高中和大学阶段连续就读的，可延续享受基本生活补贴政策。3.定期为孤儿、事实无人抚养儿童、重点流动儿童及留守儿童等提供监护状况和心理健康评估、探视巡访和心理疏导、心理干预个案等服务。	市民政局	1.将城市低保人员月人均保障标准提高50元，达到935元。财政月人均补差水平提高35元，达到605元；将农村低保人员月人均保障标准提高55元，达到715元。财政月人均补差水平提高40元，达到480元；将城市特困人员月人均保障标准提高70元，达到1220元；将农村特困人员月人均保障标准提高70元，达到930元；特困失能人员、特困半失能人员、特困自理人员照料护理补贴标准分别按每人每月1500元、375元、100元落实。

2.对年满18周岁仍在全日制高中，全日制大学就读的孤儿、超龄事实无人抚养儿童，续发生活补贴。

3.定期为孤儿、事实无人抚养儿童、留守儿童等困境儿童提供探视巡访，加强对流动儿童的关爱服务。	1.已完成本年度提标工作，补发资金已到位；

2.该事项已做到符合条件的应享尽享，且每月进行认证。

3.按照上级要求对困境儿童开展探视巡访工作。	已完成年度任务
3	实事三（提升残疾人关爱服务水平）1.将城乡困难残疾人生活补贴标准、城乡重度残疾人护理补贴标准分别提高10元，均达到每人每月110元。2.我省0-6岁(不满7周岁)残疾儿童基本康复训练享受不设年限的全程救助，救助标准由每人每年1.5万元提高到2万元。3.根据区域经济水平和残疾人类别、程度、特点及需求，对10000户以上困难重度残疾人家庭实施无障碍改造。	市民政局

市残联	1.将城乡困难残疾人生活补贴标准、城乡重度残疾人护理补贴标准分别提高10元，均达到每人每月110元。

2.落实省0-6岁(不满7周岁)残疾儿童基本康复训练享受不设年限的全程救助，将救助标准由每人每年1.5万元提高到2万元。

3.乐平市困难重度残疾人家庭无障碍改造计划数381户。	1.6月份已完成本年度提标工作，补发资金已到位。

2.已落实省政策，将救助标准提高到每人每年2万元。

3.我市387户困难重度残疾人家庭无障碍改造项目已完成。	已完成年度任务
4	实事四（提升城市居家社区和农村养老服务能力）1.改造提升35家标准化街道综合性养老服务中心。2.为有需求的特殊困难失能、部分失能老年人提供居家养老上门服务。3.发展老年助餐服务，对在老年助餐服务机构(助餐点)用餐的老年人，分类给予差异化用餐补贴。4.建设改造90家区域性中心敬老院。5.建设300 个“一老一小幸福院”。	市民政局	1.新建1所乐平市综合性养老服务中心。

2.改造提升3所区域性中心敬老院。

3.新建5所“一老一小幸福院”。	1.乐平市综合性养老服务中心（选址:老人民医院综合性养老服务中心）正在施工，已完成总进度40%。

2.已完成3所区域性中心敬老院（选址:众埠、礼林、乐港）改造提升工程。

3.5所“一老一小幸福院”（选址：1.涌山镇原杨家小学、2.塔前镇原安邦小学、3.十里岗镇原白塔小学。4.众埠镇原墩建小学、5.临港镇原九墩小学。）正在施工，已完成总进度80%。
5	实事五（开展肺癌筛查和早期干预）对江西省50-74岁户籍人口、常住非户籍人口(以下称“目标人群”)开展肺癌筛查项目工作，推动肺癌早诊早治，降低肺癌患者死亡率，提高患者生存率和生活质量。1.按目标人群健康风险评估问卷参与率达22%以上，到2025年10月底，全省符合条件的参与人数达324万人；2.按肺癌高危人群低剂量螺旋CT(LDCT)筛查参与率达50%，参与人数达48.6万人。	市卫健委	开展肺癌筛查和早期干预目标总人数230325人。

1.按目标人群健康风险评估问卷参与率达22%以上，57258人。

2.CT(LDCT)筛查参与人数：8621人。	1.参与健康风险评估问卷人数：58175人，完成率为102%。

2.参与CT(LDCT)筛查人数：8768人，完成率为102%。	已完成年度任务
6	实事六（推进普惠托育服务体系建设）1.支持有条件的地区推动城市社区嵌入式托育服务机构建设，2025年全省拟支持新建、改扩建100个社区嵌入式托育服务设施，推动城市社区托育服务机构覆盖率达50%以上。2.鼓励各地向有意愿入托的0-3岁婴幼儿家庭发放托育服务消费券，减轻群众托育服务费用负担。	市卫健委	1.城市社区嵌入式托育服务机构建设任务1所；

2.向有意愿入托的0-3岁婴幼儿家庭发放托育服务消费券。	1.嵌入式托育机构设在庙顶下社区。已建成收托。截至目前已入托65人。

2.自实施政府购买托育服务消费券项目以来，6月申领31人，7月申领26人，8月申领136人，9月申领555人,10月已申领436人。	已完成年度任务
7	实事八（提高农村义务教育学校学生上学交通服务保障水平）按照“一县一策，一乡一案”原则，因地制宜通过开通道路客运班线、城市公交延伸线等形式，逐步改善农村义务教育学校学生上学交通服务保障条件，强化交通安全管理，实行优惠乘车，为优化县域义务教育资源配置学校学生提供良好的交通保障，有效减轻家长接送负担和经济负担。	市教体局

市交通运输局	1.优化线路。结合道路条件、学生需求等实际情况，保障已开通的4条专班正常运行（乐港镇童乐村—鸣山小学，塔前镇安邦村-西坞村-塔前小学、上徐-兰桥村-界首小学、科山中学，浯口镇石明村-尖山村-韩塘小学），9月，开通临港镇四联至临港线路专班。

2.调整学生票价，原则上每次乘车收费不超过2元，8公里以内不超过1元，鼓励实行免费乘车。建立政府、企业、家长成本分担机制，设立专项资金，确保财政补贴及时到位。

3.安全保障。完善农村公路基础设施，完成校园周边道路安全隐患排查整治，配备“护学岗”“跟车员”，实现 “校门口”到“家门口”无缝对接。

4.机制建设。建立联动会商机制，5月初出台工作方案，10月底前完成财政支出测算并上报。	1.线路运行情况。今年9月开学，4条线路正常运行，乘车学生107人。

2.费用保障情况。目前，学生全部免费乘车。已安排 48万元专项经费（乐府办资抄字〔2025〕129号），专项用于学生交通专班费用保障。

3.安全保障情况。9月以来，配备“护学岗”“跟车员”共20人次，基本实现“校门口”到“家门口”无缝对接。

4.机制建设情况。一是已下发《关于印发〈乐平市农村义务教育学校学生上学交通服务保障工作方案〉的通知》（乐教文〔2025〕30号），成立工作专班，强化统筹协调。二是已完成财政支出测算，4条线路全年运行成本为43.2万元。三是市教体局、市财政局、市交通运输局联合印发《关于申报2025年提高农村义务教育学校学生上学交通服务保障水平民生实事省级补助资金的请示》（乐教文〔2025〕64号），已报送至景德镇市对应单位并逐级上报，积极向上申请资金。
8	实事九（开展食品安全“你点我检”“你送我检”工作）2025年，全省各级市场监管部门在常态化开展食品安全监督检查的基础上，开展免费的“你点我检 你送我检”活动，组织全省开展食品安全便民服务活动不少于1288场，满足不少于54000人次食品抽检需求，重点聚焦城乡养老助餐点、城乡中小学等“一老一小”用餐场所，贴近民生需求，充分发挥社会公众在食品安全监管中的参与和监督作用。	市市场监督管理局	1.组织开展“你点我检”活动不少于2场次，监督抽检食品总计不少于45批次。

2.组织开展“你送我检”活动不少于10场次，快速检测食品总计不少于600批次。

3.组织“你点我检 服务惠民生”线上问卷答题活动不少于2场次，线上票数总计不少于2000票。	1.组织开展“你点我检”活动7场次，监督抽检食品总计45批次。

2.组织开展“你送我检”活动10场次，快速检测食品总计621批次。

3.组织“你点我检 服务惠民生”线上问卷答题活动3场次，线上票数总计17793票。	已完成年度任务

附件2

2025年景德镇市民生实事涉及我市工作任务进展情况汇总表

序号	具体事项	牵头单位	我市任务	进展情况	备注
1	实事一（开展扶持就业创业行动）	市人社局	2025年我市新增发放创业担保贷款任务11700万元	新增发放创业贷款12442.8万元，完成年度任务的106%。	已完成年度任务
2	实事二（实施老旧小区改造工程）	市住房保障中心	2025年我市计划完成336户老旧小区改造任务	乐平市2025年老旧小区改造项目共涉及两个改造点，截至10月底，安平小区正在进行屋面防水施工及楼道清理刮白、房屋排水管道更换，地下雨污管网开挖及道路硬化；殿下安置小区已完成地下雨污管网、强弱电预埋施工，正在进行外墙及屋面防水施工。现已完成全部工程量60%。	进度放缓
3	实事四（开展“一老一小”关爱行动）	市民政局	1.建设5所“一老一小幸福院”。

2.提高机构养育孤儿、城乡散居孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障标准。	1.5所“一老一小幸福院”（选址：1.涌山镇原杨家小学、2.塔前镇原安邦小学、3.十里岗镇原白塔小学、4.众埠镇原墩建小学、5.临港镇原九墩小学）正在施工，已完成总进度80%。

2.已完成提标工作。补发资金已到位。
4	实事五（实施村道安全防护工程）	市交通运输局	2025年，将实施11.8公里的村道安防工程，通过设置道口标注柱、标线，安装安全护栏、广角镜、减速带，设置标识牌等方式，加强安全防护。	已完成11.8公里村道安防工程。	已完成年度任务

附件3

2025年我市10件民生实事工作任务进展情况汇总表

序号	具体事项	牵头单位	项目主要内容	落实情况	备注
1	开展扶持就业创业行动	市人社局	2025年，新增创业担保贷款1亿元以上。	新增发放创业贷款12442.8万元，超额完成任务。	已完成年度任务
2	实施村级“一老一小幸福院”建设项目	市民政局	2025年，完成我市5个村级“一老一小幸福院”项目建设。	“一老一小幸福院”项目正在施工中，已完成总进度的80%。
3	实施村道安防工程	市交通运输局	2025年，实施11.8公里的村道安防工程。	已完成11.8公里的村道安防工程。	已完成年度任务
4	改造一批老旧小区	市住房保障中心	2025年，完成336户老旧小区改造任务。	乐平市2025年老旧小区改造项目共涉及两个改造点，截至10月底，安平小区正在进行屋面防水施工及楼道清理刮白、房屋排水管道更换，地下雨污管网开挖及道路硬化；殿下安置小区已完成地下雨污管网、强弱电预埋施工，正在进行外墙及屋面防水施工。现已完成全部工程量60%。	进度放缓
5	启动乐平市托育综合服务中心项目	市卫健委	2025年，启动乐平市托育综合服务中心项目。	乐平市托育综合服务中心项目前期工程已全部完成，地下室工程完成。地下室顶板浇筑100%。
6	实施新增燃气用户项目	市住建局	2025年，新增天然气用户4000户。	已完成新增天然气用户3726户（新增凯光公园里、天新领域西区、兴丰嘉园北区、大地留香园、人才公寓、奥城国际、兴丰和园、国资一品、湖山悦二期、东方兰亭序、佳乐花园、武装部宿舍、芳芷园等小区燃气用户）。
7	实施城区口袋公园新建工程	市城管局	2025年，建设3个口袋公园。	御龙湾、化肥厂、十九小3个口袋公园建设已完成。
8	实施新建、改造城市道路工程项目	市住建局	2025年，将新建、改造运河路、教育路等一批道路工程，完善一批市政配套设施。	该两条道路已纳入城市道路提升改造项目中实施，项目已完成前期手续和招投标工作，运河路和教育路已开工建设，正在实施新建雨、污管网和土方外运、道路路基工程。	教育路施工较缓
9	实施乐平市全域充电网项目	市国控集团

市乐城集团	2025年，将完成550个单枪快充直流桩及300个电动自行车充电桩。	快充直流桩：已完成 90台单枪快充充电桩安装建设工作，92台正在施工中，剩余的 370台左右已完成相关行政事业单位及乡镇对接选址工作，正在设计施工建设方案。

电动自行车充电桩：香樟光华苑、南方翡翠城、大地豪城、凤凰城、蔚蓝嘉园、华泽城、中远大名城、锦城世家、金汇兰庭、城市经典、聚龙广场、国控人才公寓12个小区进行施工安装，安装369个电动自行车充电桩。	快充充电桩进度较慢
10	实施配电网提升改造工程	市工信局	2025年，将进行一批配网项目，完成乐平区域66个配网子项建设。	截至9月22日，2025年第一批66个项目已实体开工66个，开工率100%，已完工44个，完工率66.7%。	工程有阻碍