|  |
| --- |
| **乐平市农业农村局市级储备**  **粮保管费、利息轮换补贴**  **项目绩效评价报告** |
|  |
| **赣饶悦诚咨字【2022】000号** |

**上饶悦诚会计师事务所（普通合伙）**

**乐平市农业农村局市级储备**

**粮保管费、利息轮换补贴项目绩效评价报告**

**项目名称：乐平市农业农村局市级储备粮保管费、利息轮换补贴**

**项目单位：乐平市农业农村局**

**主管部门：乐平市财政局**

**委托单位：乐平市财政局**

**评价机构：上饶悦诚会计师事务所（普通合伙）**

**评价日期：2022年11月24日**

目 录

[一、项目基本情况 5](#_Toc119947871)

[（一）单位情况 5](#_Toc119947872)

[（二）主要职能 5](#_Toc119947873)

[1.背景 8](#_Toc119947874)

[2.实施情况 9](#_Toc119947875)

[3.资金投入和使用情况 9](#_Toc119947876)

[二、项目绩效目标 9](#_Toc119947877)

[（一）总体目标 9](#_Toc119947878)

[（二）项目绩效阶段性目标 9](#_Toc119947879)

[三、评价基本情况 10](#_Toc119947880)

[（一）绩效评价目的、对象和范围 10](#_Toc119947881)

[（二）绩效评价依据 10](#_Toc119947882)

[（三）绩效评价原则 12](#_Toc119947883)

[（四）绩效评价方法 12](#_Toc119947884)

[（五）绩效评价指标体系 14](#_Toc119947885)

[1.指标体系设计的总体思路 14](#_Toc119947886)

[2.指标体系 14](#_Toc119947887)

[3.各项指标定义、评分标准和评分细则 15](#_Toc119947888)

[（六）评价工作组人员及分工 15](#_Toc119947889)

[四、绩效评价分析 15](#_Toc119947890)

[（一）项目资金到位情况分析 15](#_Toc119947891)

[（二）项目资金使用情况分析 15](#_Toc119947892)

[（三）项目资金管理情况分析 16](#_Toc119947893)

[五、 项目组织实施情况分析 16](#_Toc119947894)

[（一）项目组织情况 16](#_Toc119947895)

[（二）项目管理情况 16](#_Toc119947896)

[（三）编制项目计划安排表 16](#_Toc119947897)

[（四）组织建设项目 17](#_Toc119947898)

[六、项目绩效情况分析 17](#_Toc119947899)

[（一）项目的效率性分析 17](#_Toc119947900)

[（二）项目的效益性分析 18](#_Toc119947901)

[七、评价结论 18](#_Toc119947902)

[八、主要问题及有关建议 18](#_Toc119947903)

[九、其他需说明的问题 19](#_Toc119947904)

[附件1：乐平市农业农村局市级储备粮保管费、利息轮换补贴项目绩效评价评分情况汇总表 21](#_Toc119947905)

[附件2：乐平市农业农村局市级储备粮保管费、利息轮换补贴项目现场核查底稿 22](#_Toc119947906)

[附件3：乐平市农业农村局市级储备粮保管费、利息轮换补贴项目调查问卷汇总表 23](#_Toc119947907)

[附件4：乐平市农业农村局市级储备粮保管费、利息轮换补贴项目现场图片 24](#_Toc119947908)

乐平市农业农村局

市级储备粮保管费、利息轮换补贴

项目绩效评价报告

为加强财政专项资金管理，提高资金使用效益，根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）；《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预【2011】416号）；财政部《预算绩效管理的工作规划（2012-2015）》（财预【2012】396号）；财政部《预算绩效管理共性指标体系框架》（财预【2013】53号）；江西省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发【2019】8号）；《江西省财政厅关于开展2020年度绩效评价和2021年度绩效监控有关工作的通知》（赣财绩【2021】4号）；《中共乐平市委乐平市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（乐发【2020】9号）；乐平市财政局关于印发《2022年预算绩效管理工作方案的通知》（乐财字【2022】46号）的要求，乐平市财政局组织委托上饶悦诚会计师事务所（普通合伙）对乐平市农业农村局市级储备粮保管费、利息轮换补贴项目进行绩效评价，本次评价在客观、公平、公正的前提下，实施了必要的评估程序，完成了本项目的绩效评价工作，现将绩效评价相关情况报告如下：

# 一、项目基本情况

## （一）单位情况

乐平市农业农村局市级储备粮保管费、利息轮换补贴项目单位为乐平市农业农村局，乐平市编委办公室颁发《统一社会信用代码证书》，社会信用代码：11360281014557248N，负责人:朱小平。

## （二）主要职能

1.研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规及市政府规章草案。贯彻执行涉农惠农相关政策。统筹协调和监督指导农业综合行政执法。

2.推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，组织实施新农村建设。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3.拟订深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作，监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，促进农村一二三产业融合发展。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌，组织农业产业化龙头企业监测和评定工作。发布全市农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担全市农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导蔬菜、粮食等农产品生产，组织协调“菜篮子”工作，引导产业结构调整和产品品质的改善。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。

6.负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。组织农产品质量安全的重大事故调查处理和突发事件的应对工作。指导全市农业检验检测体系。

7.组织全市农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。负责农田整治项目、农田水利建设项目的管理。

8.负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织全市农业生产资料市场体系建设,执行有关农业生产资料标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。监测、报告、发布农业灾情，组织农业救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。指导全市动植物防疫检疫体系建设,组织、监督市内动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制县级投资安排的农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。组织国家农业综合项目的审查、认证、实验、验收。

11.推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全市农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广,负责全市农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.负责农业领域生态环境保护和节能减排工作。牵头负责农业污染源头减量和废弃物资源化利用。牵头统筹协调推进农村人居环境整治。指导农业清洁生产。指导全市农产品产地环境管理，牵头管理全市外出物种。负责肥料监督管理。

13.推进全市农业农村人才工作。拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14.监督指导全市农业行业安全生产工作。负责农业机械、渔政渔港和农药使用等安全监督管理工作。

15.牵头开展全市农业对外合作工作。指导全市系统开展开放型农业及农业招商引资工作。承办政府间农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关国际国内交流合作,具体执行有关农业援外项目。组织开发农产品国际国内市场。

16.贯彻执行国家和省、市有关粮食流通管理的法律法规及政策，起草全市粮食流通管理的有关政策并组织实施。研究提出全市粮食流通体制改革方案并组织实施。负责粮食流通的对外合作与交流。

17.落实县级救灾储备粮、油的规划和总量计划。研究提出全市生活救灾类粮、油储备规划和品种目录的建议，组织实施全市生活救灾类粮、油的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。根据全市救灾粮、油储备总体规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全市粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关粮食流通设施县级投资项目。

18.拟定全市粮、油储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施。负责全市粮食流通行业安全生产工作的监督管理，承担县级粮、油物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责全市粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通有关地方标准、粮食地方质量标准，制定有关技术规范并监督执行。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。

19.完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）项目概况

### 1.背景

根据国务院颁布的《粮食流通管理条例》（第407号国务院令）以及《国务院关于进一步深化粮食流通体制改革的意见》（国发【2004】17号）和国家发改委、国家粮食局、财政部联合下发的《关于进一步做好充实地方粮食储备工作的通知》（国粮调【2004】186号）、国家粮食和物资储备局办公室《关于进一步加强粮食储备协同监管的通知》（国粮办执法【2020】407号）文件精神，通过加大粮油储备资金的投入，进一步完善市级储备粮油管理，提高市政府调控粮食市场的能力，保障市级储备粮油的安全和粮食市场的稳定，结合单位实际，开展乐平市农业农村局市级储备粮保管费、利息轮换补贴项目。

**2.实施情况**

开展乐平市农业农村局市级储备粮保管费、利息轮换补贴项目。

**3.资金投入和使用情况**

为做好乐平市农业农村局市级储备粮保管费、利息轮换补贴项目，项目总投资5,880,543.30元，为市财政拨付经费5,880,543.30元。项目资金使用总金额为3,145,531.50元，为已经支付的21年全年的乐平市农业农村局市级储备粮保管费、利息轮换补贴项目资金。

**二、项目绩效目标**

**（一）总体目标**

及时足额发放市级储备粮保管费、利息轮换补贴，维护地方粮食储备和粮食安全稳定，保障老百姓口粮问题。

**（二）项目绩效阶段性目标**

市级储备粮储备数量达到17000公斤；储备粮补助资金发放准确率达到100%；补助资金发放及时率达到100%；地方储备粮存储安全保障率达到90%；市民满意度达到95%。

# 三、评价基本情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价，旨在通过科学、公正的评价了解乐平市农业农村局市级储备粮保管费、利息轮换补贴项目资金的使用情况和取得的效果，总结项目执行过程中的经验，分析资金管理和项目管理中存在的问题，提出针对性建议，以促进专项资金使用绩效的进一步提高。指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

本次评价对象为乐平市农业农村局市级储备粮保管费、利息轮换补贴项目3,145,531.50元资金，评价范围包括本专项资金的全部实施内容。本次绩效评价是在项目单位实施绩效自评的基础上，由上饶悦诚会计师事务所（普通合伙）有限公司作为第三方机构对所有项目资料进行书面评审，同时进行现场评价。

**（二）绩效评价依据**

本次评价主要依据如下：

1. 《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）
2. 《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）；
3. 财政部《预算绩效管理的工作规划（2012-2015）》（财预〔2012〕396号）；
4. 财政部《预算绩效管理共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；
5. 江西省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）；
6. 《江西省财政厅关于开展2020年度绩效评价和2021年度绩效监控有关工作的通知》（赣财绩〔2021〕4号）；
7. 《中共乐平市委乐平市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（乐发【2020】9号）；
8. 乐平市财政局关于印发《2022年预算绩效管理工作方案》的通知（乐财字【2022】46号）；
9. 国务院颁布的《粮食流通管理条例》（第407号国务院令）；
10. 《国务院关于进一步深化粮食流通体制改革的意见》（国发【2004】17号）；
11. 国家发改委、国家粮食局、财政部联合下发的《关于进一步做好充实地方粮食储备工作的通知》（国粮调【2004】186号）；
12. 国家粮食和物资储备局办公室《关于进一步加强粮食储备协同监管的通知》（国粮办执法【2020】407号）；
13. 项目实施的相关记录、评价组现场评价的情况、社会调查情况等。

## （三）绩效评价原则

1．坚持真实、科学、公正的原则；

2．坚持综合绩效评价的原则；

3．坚持定量分析与定性分析的原则；

4．坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则；

5．坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则。

6.可行性原则是指方案设计要符合主客观条件，其评价内容、方法、步骤和时间节点安排要科学合理，具有可操作性；

7.全面性原则是指评价工作方案要全面反映工作概况，包括评价对象、范围、步骤、方法、时间、组织实施等内容，明确指标体系和各项指标数据的采集方法和来源；

8. 简明性原则是指方案编写要逻辑性强、简明扼要、易于理解。

## （四）绩效评价方法

绩效评价采用定量与定性相结合、项目实施单位自评与工作小组抽查评价相结合，运用比较法、专家评议和公众评议等方法进行评价。绩效评价方法是指用于分析绩效数据，得出评价结论的各种经济分析、评估和评价方法。绩效评价方法的选用应当坚持简便有效的原则。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法进行绩效评价。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档合理确定分值。

根据评价对象的具体情况，本次采用以下一种或多种方法。

（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（二）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（三）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（四）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（五）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（六）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（七）其他评价方法。

**（五）绩效评价指标体系**

### 1.指标体系设计的总体思路

本次项目绩效评价的指标总体按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由评价小组按照逻辑分析法独立研制科学的指标体系。

本次评价从科学性与可执行性角度出发设计项目的绩效评价体系。设计思路主要体现在以下两方面：一是在共性指标框架基础上突出项目特性。整体指标框架主要分为决策类指标、过程类指标、产出类指标和效益类指标，围绕四大类框架指标进行各级指标设计，其中一级指标和二级指标基本按照共性框架指标内容，三级指标根据资金使用管理和项目特性进行具体设定。二是围绕项目特性寻找定量指标进行评价。在设定指标时，寻找能反应上级指标内容的个性化评价指标，并使本次评价指标尽可能量化。

### 2.指标体系

本次绩效评价指标体系包括决策、过程、产出、效益 4 个一级指标。在各项指标权重设定方面，我们主要依据《江西省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》中体现绩效结果导向，更加注重产出和效益的原则，产出、效益指标权重不低于60%。根据对各指标的重要性和影响力大小的理解给予相应的权重分值，并采取定性与定量分析相结合的方法分别计分。

### 3.各项指标定义、评分标准和评分细则

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级根据不同评价内容设定。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

**（六）评价工作组人员及分工**

为保证项目顺利开展，评价组配备以下人员参与项目工作，除评价组实施人员之外，评价工作还配备相关专家顾问，对评价工作思路和路径进行指导。

# 四、绩效评价分析

## （一）项目资金到位情况分析

为做好乐平市农业农村局市级储备粮保管费、利息轮换补贴项目，项目总投资5,880,543.30元，为市财政拨付经费5,880,543.30元，资金到位率100%。

## （二）项目资金使用情况分析

乐平市农业农村局市级储备粮保管费、利息轮换补贴项目总支出3,145,531.50元。共分为四个季度储备粮保管费、利息轮换补贴费用，第一季度为606,990元；第二季度为613,812元;第三季度为604,038元;第四季度为1,320,691.50元。占项目到位资金的53.49%。

## （三）项目资金管理情况分析

项目资金严格按照财务管理制度实行专款专用，全部用于支付乐平市农业农村局市级储备粮保管费、利息轮换补贴项目。项目资金严格做到专款专用，专项核算，专项资金在专项资金使用领导小组监督管理下使用，未发生挪用专项资金情况。

# 五、 项目组织实施情况分析

## （一）项目组织情况

乐平市农业农村局认真贯彻粮食安全省长责任制,落实国家粮食政策,保护种粮农民积极性,确保我市粮食安全;深化粮食流通体制改革,搞好资产整合,规划好我市粮食流通产业布局,建设一批符合现代化粮食储存要求的仓储设施;加强粮食队伍建设,引进专业人才,建立专业的政策性粮食收储队伍,以适应新形势下粮食工作的要求，开展市级储备粮保管费、利息轮换补贴项目。

## （二）项目管理情况

乐平市农业农村局根据每季度市级储备粮占用农发行贷款的金额计算储粮保管费利息和收储公司储粮保管费向乐平市财政局申请拨付项目款。

## （三）编制项目计划安排表

迅速展开乐平市农业农村局市级储备粮保管费、利息轮换补贴项目方案的编制工作，组织人员合理安排进度，按时提交成果，确保编制质量。明确乐平市农业农村局市级储备粮保管费、利息轮换补贴项目计划安排表。

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | 乐平市农业农村局市级储备粮保管费、利息轮换补贴项目 |
| **项目建设内容** | 市级储备粮储备数量达到17000公斤；储备粮补助资金发放准确率达到100%；补助资金发放及时率达到100%；地方储备粮存储安全保障率达到90%；市民满意度达到95% |
| **项目总投资** | 5,880,543.30元 |
| **本次下达投资** | 5,880,543.30元 |
| **项目完成时间** | 2021年底完成全部建设内容 |
| **项目所在地** | 景德镇市乐平市 |

## （四）组织建设项目

本项目成立以主要领导为主任，分管项目的领导为副主任，有关人员为成员的实施小组对项目预算、进度、资金、质量等进行全程跟踪服务管理，确保如期、保质、保量完成项目建设任务。

# 六、项目绩效情况分析

## （一）项目的效率性分析

**项目完成质量**

截至2021年底，完成申报的项目建设内容，即市级储备粮储备数量达到17000公斤；储备粮补助资金发放准确率达到100%；补助资金发放及时率达到100%；地方储备粮存储安全保障率达到90%；市民满意度达到95%。

## （二）项目的效益性分析

（1）社会效益

乐平市农业农村局市级储备粮保管费、利息轮换补贴项目资金的投入，有利于提高地方储备粮存储安全保障率，维护地方粮食储备和稳定粮食安全，保障老百姓的口粮问题，具有巨大的社会效益。

（2）可持续影响

乐平市农业农村局市级储备粮保管费、利息轮换补贴项目资金的投入，有利于市级储备粮储备体系的建立，为我市储备粮宏观调控，应对突发情况，奠定了良好的物质基础，对保障我市的储备粮正常供应，稳定粮食价格和稳定人心也起到了至关重要的作用，同时客观上也促进了我市储粮市场的发展，促使了我市储粮供应市场品种丰富、数量充足、价格稳定，具有持续深远的影响。

# 七、评价结论

评价组运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对乐平市农业农村局市级储备粮保管费、利息轮换补贴项目绩效进行客观公正评价，最终评分结果为95分，具体绩效评价评分情况，见附件。

本次项目绩效评价为“优”项目整体达到预期效果,根据问卷调查和绩效评价工作的实地走访，对项目效果基本认可项目整体达到预期效果,社会效益明显,受益对象满意度较高。

# 八、主要问题及有关建议

（一）项目资金执行率较低。本项目财政下达资金5,880,543.30元，项目实际支出3,145,531.50元，项目预算执行率为53.49%。，因此建议乐平市农业农村局在编制年初预算时，要本着实事求是，量力而行的原则，详细统计分析往年决算，将分析结果结合当年工作安排和项目计划，将结转结余资金、上级转移支付、项目推进情况等因素进行预计和测算，合理编制年初预算，从而提升部门预算的科学合理性以及预算执行的准确性和预算执行率。

（二）未设置可持续影响指标。乐平市农业农村局实施市级储备粮保管费、利息轮换补贴项目有利于市级储备粮储备体系的建立，为我市储备粮宏观调控，应对突发情况，奠定了良好的物质基础，对保障我市的储备粮正常供应，稳定粮食价格和稳定人心也起到了至关重要的作用，同时客观上也促进了我市储粮市场的发展，促使了我市储粮供应市场品种丰富、数量充足、价格稳定，显然可持续影响效益显著，但未设置相应的指标，绩效目标设置方面缺乏科学合理。

（三）未形成项目自评报告。乐平市农业农村局市级储备粮保管费、利息轮换补贴项目已于21年底结束，但却未形成项目自评报告。项目自评报告是项目单位对自己一整年的工作的总结和问题的思考，是项目单位改进今后工作的重要依据，因此建议项目单位要重视项目自评报告的编制，做到一项目一自评，项目结束后要及时进行自评报告的编制工作。

**九、其他需说明的问题**

（一）关于评价责任的说明

项目单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。我们的评价是依据《财政支出（项目支出）绩效评价操作指引(试行)》进行的，选择的绩效评价程序取决于评价人员的判断，项目评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价小组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。

（二）提示报告使用者注意事项的说明

1、本所及评价人员与委托评价单位和项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程中恪守了职业道德规范。

2、本报告使用人对评价结果的把握应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明的认真阅读和理解的基础之上。

上饶悦诚会计师事务所（普通合伙）有限公司

 2022年11月24日

## 附件1：乐平市农业农村局市级储备粮保管费、利息轮换补贴项目绩效评价评分情况汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | | | 分值 | 得分 |
| 决策 | 40 | 项目立项 | 8 | 立项依据充分性 | | | 4 | 4 |
| 立项程序规范性 | | | 4 | 4 |
| 绩效目标 | 8 | 绩效目标合理性 | | | 4 | 4 |
| 绩效指标明确性 | | | 4 | 4 |
| 资金投入 | 8 | 预算编制科学性 | | | 4 | 4 |
| 资金分配合理性 | | | 4 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 8 | 资金到位率 | | | 4 | 4 |
| 预算执行率 | | | 4 | 2 |
| 资金管理 | 4 | 资金使用合规性 | | | 4 | 4 |
| 组织实施 | 4 | 管理制度健全性 | | | 4 | 4 |
| 制度执行有效性 | | | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 指标 | 计划值 | 实际值 |  |  |
| 产出 | 60 | 产出数量 | 10 | 市级储备粮储备数量 | 17000公斤 | 17000公斤 | 10 | 10 |
| 产出质量 | 10 | 储备粮补助资金发放准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 产出时效 | 10 | 补助资金发放及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 产出成本 | 10 | 市级储备粮保管费、利息轮换补贴项目成本 | 5,880,543.30元 | 3,145,531.50元 | 10 | 7 |
| 效益 | 经济效益 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 10 | 地方储备粮存储安全保障率 | 90% | 90% | 10 | 10 |
| 环境效益 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度 | 10 | 市民满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | | | 100 | 95 |
|  | 优□√ 良□ 中□ 差□ | | | | | | | |
| 评价等次 | 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差 | | | | | | | |

## 附件2：乐平市农业农村局市级储备粮保管费、利息轮换补贴项目现场核查底稿

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资料名称 | 是否具备 | 核查结果 | 备注 |
|
|
| 业务文件 | | | | |
|
| 1 | 项目立项资料 | √ | 乐平市农业农村局2021年工作计划 |  |
|
| 2 | 项目预算批复资料 | √ | 市级储备粮保管费、利息轮换补贴项目支出绩效目标申报表 |  |
|
| 3 | 项目合同文件 | √ | 乐平市市级储备粮保管费、利息轮换补贴治理项目合同 |  |
|
|
| 4 | 项目督查考核资料 | √ | 2021年四个季度市级储备粮、利息轮换补贴明细表 |  |
|
| 财务文件 | | | | |
|
| 1 | 项目财务管理制度 | √ | 局财务管理制度 |  |
|
| 2 | 资金到位明细账 | √ | 乐平市农业农村局市级储备粮保管费、利息轮换补贴项目资金到位5,880,543.30元，资金到位率100% |  |
|
|
| 3 | 资金支出明细账 | √ | 乐平市农业农村局市级储备粮保管费、利息轮换补贴项目总支出3,145,531.50元。共分为四个季度储备粮保管费、利息轮换补贴费用，第一季度为606,990元；第二季度为613,812元;第三季度为604,038元;第四季度为1,320,691.50元。占项目到位资金的53.49% |  |
|
|
|

## 附件3：乐平市农业农村局市级储备粮保管费、利息轮换补贴项目调查问卷汇总表

评价组对乐平市农业农村局市级储备粮保管费、利息轮换补贴项目受益群众开展了问卷调查工作，问卷调查采取现场问答方式，共完成 100份有效调查问卷。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.您对乐平市农业农村局市级储备粮保管费、利息轮换补贴项目的政策了解吗？ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 了解 | 98 | 不了解 | | | | | | 2 | | 无所谓 | | | | | 0 |
| 2. 您对粮库储粮质量水平的关注程度？ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十分关注 | 81 | 比较关注 | | | | | | 12 | 不关注 | | | | | | 7 |
| 3.您对乐平市农业农村局市级储备粮保管费、利息轮换补贴项目满意吗？ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 满意 | 95 | | | | 不满意 | | | 0 | | 一般 | | | | | 5 |
| 4.市级储粮保管费、利息轮换补贴拨付后，是否有利于提高粮库管理人员的工作积极性？ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 是 | 92 | | 否 | | | | | 6 | | | 不知道 | | | | 2 |
| 5.市级储粮保管费、利息轮换补贴拨付后，是否有利于改善承储库仓储条件？ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 是 | 95 | | | | 否 | | | 0 | | | | | 不知道 | | 5 |
| 6.你认为是否应该加强市级储粮保管费、利息轮换补贴拨付的监管力度？ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 是 | 91 | | | | | 否 | | 5 | | | | | 不知道 | | 4 |
| 7.市级储粮保管费、利息轮换补贴拨付后，能否提高储粮质量？ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 是 | 89 | | | 否 | | | | 9 | | | | 不知道 | | | 2 |
| 8.您认为乐平市农业农村局市级储备粮保管费、利息轮换补贴项目哪个方面需要改进？ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 补贴标准 | 47 | | | | 申请流程 | | 41 | | | | | | | 受益对象数量 | 12 |

## 附件4：乐平市农业农村局市级储备粮保管费、利息轮换补贴项目现场图片



