2021年度乐平市科学技术局

部门整体支出绩效评价报告

赣饶悦诚咨字[2022]000号

上饶悦诚会计师事务所（普通合伙）

2021年度乐平市科学技术局

部门整体支出绩效评价报告

评价名称：2021年度乐平市科学技术局部门整体支出绩效评价

项目单位：乐平市科学技术局

主管单位：乐平市财政局

委托单位：乐平市财政局

评价机构：上饶悦诚会计师事务所（普通合伙）

评价日期：2022年11月25日

目 录

一、部门概况	5

（一）单位情况	5

（二）主要职能	6

二、当年部门履职绩效目标及主要工作任务完成情况	8

（一）总体绩效目标	8

（二）阶段性目标	10

（三）2021年部门年度整体支出绩效目标完成情况	10

①疫情防控工作	10

②科技创新工作	10

③党史学习教育	12

三、评价基本情况	13

（一）评价的范围和目的	13

1.评价范围	13

2.评价目的	13

（二）评价依据	14

（三）评价指标体系	15

（四）评价方法及实施过程	15

1.评价方法	15

2.实施过程	17

四、项目实施及管理情况	18

（—）资金计划、到位及使用情况	18

1.资金计划收支情况	18

2.资金使用情况	18

3.财务管理情况	18

五、部门履职成效	20

六、综合评价	21

七、评价结论	21

（一）评分结果	21

（二）主要结论	22

八、存在的问题及原因分析	22

（一）未设置可持续影响指标	22

（二）部门整体绩效部分目标设置需要进一步科学合理	22

九、绩效评价结果应用建议	23

附件1：乐平市科学技术局2021年部门整体支出绩效评价评分情况汇总表	24

附件2：乐平市科学技术局2021年部门整体支出绩效评价现场核查底稿	25

附件3：乐平市科学技术局2021年部门整体支出调查问卷汇总表	26

附件4：乐平市科学技术局2021年部门整体支出现场图片	27

2021年度乐平市科学技术局

部门整体支出绩效评价报告

按照《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预【2011】416号）；财政部《预算绩效管理的工作规划（2012-2015）》（财预【2012】396号）；财政部《预算绩效管理共性指标体系框架》（财预【2013】53号）；江西省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发【2019】8号）；《江西省财政厅关于开展2020年度绩效评价和2021年度绩效监控有关工作的通知》（赣财绩【2021】4号）；《中共乐平市委乐平市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（乐发【2020】9号）；乐平市财政局关于印发《2022年预算绩效管理工作方案的通知》（乐财字【2022】46号）文件要求，我所接受委托，对照财政预算安排的资金情况，对乐平市科学技术局（以下简称“乐平市科技局”）2021年度部门整体支出绩效进行全面综合评价，现将有关情况报告如下：

# 一、部门概况

## （一）单位情况

乐平市科学技术局，市编委办公室颁发的《统一社会信用代码证书》，社会信用代码：113602810145579266；注册地址为江西省乐平市城北新区财政大楼南北向四楼；负责人：吴朝君。

乐平市科技局共有编制人数11人，其中：行政编制6人、全额补助事业编制5人；实有人数24人，其中：在职人数11人，包括行政6人，全额补助3人。

（二）主要职能

1.贯彻执行国家和省市关于科技工作的方针政策和法规，研究提出全市科技发展规划和科技促进经济与社会发展的政策;研究科技促进经济与社会发展的重大问题;研究确定科技发展的重大布局和优先领域;负责市科技型中小企业技术创新工作，推动全市科技创新体系建设，提高全市科技创新能力。

2.组织编制全市民用科学技术发展的中长期规划和年度计划。

3.研究提出科技体制改革的政策和措施;推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和科技创新机制;指导乡镇、街道科技体制改革工作。

4.研究多渠道增加科技投入的措施;优化科技资源的配置;负责归口管理的科学事业费、科技经费等费用的预、决算。

5.研究制订高新技术发展的政策措施;负责重大基础性研究计划、高技术研究发展计划、科技攻关计划、科技创新工作和社会发展计划的制定与组织实施。

6.强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作;指导科技成果转化;负责指导成果推广计划、重点新产品计划和科技型中小企业技术创新等科技开发计划的申报与实施;负责推荐省级区外高新技术企业。

7.贯彻执行国家、省对外科技合作与交流的方针、政策。

8.研究提出制订科技法规的建议;做好科技成果、科技培训、科技宣传、科技奖励、科技保密、科技信息、科技档案、科技统计、技术市场等工作;拟定科学技术普及和科学传播工作规划、政策;促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展，牵头全市技术转移体系建设，指导全市科技第三产业发展工作。

9.负责引进国外智力工作。拟订引进国外智力计划并组织实施，拟订出国(境)培训规划、政策和年度计划并监督实施。

10.会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设，加强科技人才创新平台建设。

11.负责将安全生产科技进步、知识宣传普及纳入全市科学技术发展规划，并组织实施;引导企业增加安全生产研发资金投入，促使企业成为安全生产科技投入和技术保障的主体。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

13.职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。加强对一二三产业发展的科技支撑，做深做细重点行业和重点领域科技创新工作，推动科技创新的重心转向经济建设。加强推进科技成果转化和先进技术转移，充分调动各类创新主体的积极性和创造性，激发广大科技人员投身创新创业的动力。

（三）部门支出情况

截至2021年12月31日,乐平市科技局本级支出总额3,654,307.96元。其中,工资福利支出993,671.96元；商品和服务支出888,518.00元；对个人和家庭的补助支出203,118.00元；对企业补助支出1,385,000.00元；年末结转支出184,000.00元。乐平市科技局制定了工作、会议、学习、公文处理审批、印章管理、考勤请假、财务管理、公务接待及用餐、档案资料管理、卫生和安全、值班等内部管理制度。

二、当年部门履职绩效目标及主要工作任务完成情况

（一）总体绩效目标

1.围绕一个创新目标：综合科技创新水平进入全省中上游行列，力争成为省级以上创新型县市；

2.培育两类创新主体：一是加强国家高新技术企业培育，大力实施“十四五”期间高新技术企业倍增计划，力争推荐10家以上企业申报高新技术企业；二是加强科技型中小企业培育，加快推进专精特新中小企业、制造业单项冠军和专业化“小巨人”建设，力争科技型中小企业入库数量突破“40家”大关。同时，聚焦新经济以及未来产业，积极发现、培育独角兽企业和瞪羚企业，鼓励科技型企业上市。

3.营造三大创新平台：一是工业方面，以“5+2”产业为重点，以企业为主体并由企业主导，积极创建国家级和省、市级重大创新平台。鼓励企业与更多大院大所、名校名企合作共建新型研发机构，推动创新资源集聚。重点支持天新药业创建国家级的维生素研发机构，积极培育1-2个市级以上研发机构。二是农业方面，围绕乡村振兴战略，加快国家农业科技园区、星创天地建设，打造一批农业科技服务平台，加强农业科技社会化服务体系建设，发挥科技特派员作用。三是公共科技创新服务平台方面，以科技服务、企业孵化、商贸商务等产业服务功能为主导，以休闲商业和生态人居等城市功能为配套，积极培育、引进创新创业培训平台、孵化平台以及众创空间等科技创新设施，提供开放共享服务。

4.抓好四大创新行动：一是抓好产业创新能力提升行动，鼓励支持引导企业向“专、精、尖、特”方向发展，开发战略新产品，推动产业转型升级。全年新增省级重点新产品10个左右，二是抓好全社会研发投入攻坚行动，力争全社会R&D经费支出占GDP比重明显提高。三是抓好产学研协同创新行动，大力推进03专项，积极开展协同创新，促进更多科技成果转移转化，全面完成上级下达的技术合同交易额。四是抓好高层次人才引进行动，为重点产业和关键领域高速发展提供智力支持与人才引擎。

5.强化五大创新机制：一是强化协同推进机制，加强创新型县市建设工作。二强化政策保障机制，营造良好的创新生态。三是强化开放合作机制，推进科技创新和产业合作。四是强化金融支持机制，推动科技型企业加快发展。五是强化督导考核机制，着力推进创新型县市建设工作。

（二）阶段性目标

| 目标1 | 全市新增国家高新技术企业17家 |
| --- | --- |
| 目标2 | 申报省级重点新产品项目14个 |
| 目标3 | 建立景德镇市级科技特派员站11个 |
| 目标4 | 全市技术合同成交额达到3600万元 |
| 目标5 | 社会研发投入占全市生产总值比重达到1.8% |

## （三）2021年部门年度整体支出绩效目标完成情况

### ①疫情防控工作

按照市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急指挥部的工作部署，坚持增派人员到指挥部值班值守，进一步加强了应急科普宣传工作，及时宣传当前最有科学权威的疫情防控科普知识；持续做好对口支援共库管理局疫情防控的联防联控工作；在职和退休干部职工以及家属在规定时间内已完成疫苗加强针剂接种，为国家和社会建立群体免疫屏障做出自己的贡献。

### ②科技创新工作

1.全社会研发投入。全面完成了2020年度研发投入统计工作；完成上报统计数据3.53亿元，上级认定为2.2亿元，占GDP比重为到0.6%；同时，今年10月份及启动了2021年度研发统计工作，一是对原有35家具有研发活动的和50家规上重点企业一对一上门宣传指导，提高其上报数据质量，二是召开了全市研发投入统计工作联席（扩大）会议，对2021年研发投入统计工作加大宣传发动，培训引导力度，力争今年全市研发投入有大幅度增长。

2.创新型企业培育。组织中茂机械等12家企业申报国家高新技术企业，已完成吉翔医化等48家企业国家科技型中小企业入库。

3.创新平台建设。乐平市生态农业科技园区晋升为景德镇国家农业科技园区，为我市增添一个“国”字号新名片；江西省博浩源化工有限公司获批景德镇市过氧碳酸钠技术创新中心，乐平市凤凰山生态农业开发有限公司获批乐平市科技兴农众创空间。

4.技术转移体系（成果转化）建设。进一步拓宽技术转移转化对接通道，已上报技术合同成交额3.04亿元以上，较上年增长18.2%；先后组织景德中药、天新药业、吉翔药业、泰迪智能科技等34家企业参加网上技术交易专项补助政策宣讲会、江西省网上技术需求与科技成果的征集活动、全省新能源技术需求与科技成果征集活动、第23届中国国际高新技术成果交易会江西参展项目；积极组织并引导江西食品厂等9家企业参加江西省创新产品“电商直播节”活动；天新药业公司申报的“维生素D3原料羊毛脂的综合利用技术开发”项目，已成功获省科技厅2021年江西省技术创新引导类科技计划科技合作专项重点项目立项；江西欧美亚电子有限公司申报的“一种UC型电源滤波器应用及产业化”项目获景德镇市科技局科技合作与成果推广类项目立项。

5.“科贷通”融资服务。春景钙业等8家企业入选今年的“科贷通”备选企业，并已获得贷款共1400万元。

6.科技人才工作。引导推荐景德中药、泰迪智能科技两家企业申报的江西省主要学科学术和技术带头人培养计划--领军人才项目并获得省科技厅批复立项；完成了省级科技特派员需求对接工作，共有畜牧、蔬菜、国家农业园区创建等三个专家团队及省级“一村一品”专项特派员6名；完成景德镇市C类及以上人才推荐工作，共推荐9人；推荐我市天新药业等企业对接“2021国家级大院大所产业技术及高端人才进江西活动”；经我局推荐，乐平市乡村大学生创新创业协会魏秋香同志被聘为江西省对外友好协会第十一届理事会理事、江西师范大学创新创业导师。

7.03专项。乐平市森泰特种养殖有限公司申报的“黑山羊生态智能环控养殖系统的构建”项目获景德镇市科技局03专项立项。

8.创新成果荣誉。江西天新药业股份有限公司申报的“维生素B6思唑法制备关键技术开发及产业化”项目获省科技进步二等奖；江西景德中药股份有限公司联合江西省肿瘤医院郑智教授团队合作完成的“益气散结法治疗大肠癌中西医结合体系的创建及临床应用”获省科技进步三等奖。

### ③党史学习教育

1.坚持把开展党史学习教育作为一项重要的政治任务抓好抓实，坚持领导干部领学促学，把党史作为理论学习中心组学习的重要内容，发挥局领导班子的头雁效应。

2.组织退休党员干部开展党史学习教育“老辈带读传承学”活动，为年轻党员树立榜样，从历史中汲取经验智慧，坚定守初心、担使命的思想自觉和行动自觉。

3.将党史与科技发展史相结合，以科技活动周为契机，先后在东湖“市民之家”、市第十一小学、后港镇叶兴小学等社区、学校开展“党领导科技发展”为主题的党史学习教育活动，深刻感受党领导下科技事业蓬勃发展的历史壮举。

4.组织机关党员到十里岗镇篁坞村开展主题党日+活动，要求大家自觉把思想和行动统一到上级决策部署上来，旗帜鲜明讲政治，知责于心、担责于身、履责于行。

5.在后港镇官将村开展“我为群众办实事”等系列活动，为村民开展疫情防控知识宣讲、组织村党员与科技局党员共同上党课等活动。

三、评价基本情况

（一）评价的范围和目的

1.评价范围

本次评价依据市财政局《关于做好2021年部门预算支出绩效评价工作的通知》的相关规定，明确绩效评价范围涵盖一般公共预算，乐平市科技局所有项目预算资金。

2.评价目的

（1）通过对项目的资金投入、项目管理、项目产出和项目效果四个方面进行客观、公正的评价，发现问题，提出改进项目立项投入、组织实施、运行管理的具体建议，总结项目实施过程中的经验成效，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

（2）根据年初设定的绩效目标，确定评价指标和标准，对该项资金使用全过程及其支出的合规性、经济性、效率性和效益性进行客观公正评价，进一步加大财政资金引导力度，促进、改善我市营商环境。

（二）评价依据

1. 国家、省政府颁发的相关法律、法规及行政规章、规范性文件

（1） 《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预【2011】416号）；

（2）财政部《预算绩效管理的工作规划（2012-2015）》（财预【2012】396号）；

（3）财政部《预算绩效管理共性指标体系框架》（财预【2013】53号）；

（4）江西省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发【2019】8号）；

（5）《江西省财政厅关于开展2020年度绩效评价和2021年度绩效监控有关工作的通知》（赣财绩【2021】4号）；

（6）乐平市财政局关于印发《2022年预算绩效管理工作方案的通知》（乐财字【2022】46号）；

（7）中共乐平市委办公室关于印发《乐平市科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（乐办字【2019】42号）；

（8）中共乐平市科技局党组《关于进一步完善局机关管理制度的通知》（乐科党字【2021】17号）。

2. 项目实施的相关材料

（1） 申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料、财政部门预算批复；

（2） 工作计划、绩效自评报告等；

（3） 与项目有关的其他资料。

（三）评价指标体系

本次绩效评价指标体系根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，确定绩效评价标准。此次绩效评价从项目资金的投入、过程、产出和效果四个方面进行评价。指标体系由一级至三级指标及目标值、指标解释、评价标准、评价依据4个部分组成。

（四）评价方法及实施过程

1.评价方法

（1）合法合规性评价

为确保本次评价依法合规开展，评价结果卓有实效，本次绩效评价首先对项目涉及的政策制度进行重点分析，特别是对项目开展具有指导、管理、监督作用的国家、省政府颁发的相关法律、法规及行政规章、规范性文件。例如：乐平市财政局关于印发《2022年预算绩效管理工作方案的通知》（乐财字【2022】46号）等，项目评价与上述行政规章、规范文件进行对标，严格核准绩效评价内容。

（2）专家评审

采用专家评议法，进一步提高绩效评价的客观性和准确性，全面反映项目资金管理和项目管理的成效。

在评价过程中，根据需求适时邀请财务专家、技术咨询专家组成现场评价小组，各位专家从专业角度独立评审，对项目实施具体情况进行核实和后评估，对掌握的有关资料进行整理分析，为绩效评价提供专业的咨询意见。

（3）现场复核

为保证绩效评价数据的完整性、真实性，此次评价进行实地核查。评价小组采取勘察、问询、复核、访谈等多种方式，到项目现场进行多角度、多维度的详细核查。

一方面，通过对项目资金的档案资料进行现场核查和问询，以保证原始数据的真实性；另一方面，对资金使用情况和建设内容进行实地勘察，进一步核实项目的完成程度和完成质量，确保评价结果的客观性。

（4）社会调查

采用切合实际、操作性强的调查问卷形式，对项目的社会效益和群众满意度进行调查。调查对象选择受益群众和相关实施单位，科学设置评价指标，包括数量指标和质量指标，获取有关数据和观点，保证其纵向和横向的可比性，综合评价，并进行统计分析，真实反映项目的社会效果。

2.实施过程

对该项资金评价工作过程具体如下：

（1）评价准备阶段

首先，研究政策、法规，制定初步方案。评价组紧扣主题，参照并分析相关法律法规、政策文件以及初步的项目资料，拟定提纲，设定指标。就评价背景、评价思路、评价对象和内容、评价方法和进度安排等制定初步工作方案和绩效评价指标体系。

其次，为充分反映项目实际，可续设置数量指标和质量指标，并依此制定评价表格。评价组根据工作需求制定现场评价工作底稿、实地调研记录表、评价意见表、专家工作协议等相关表格。

（2）评价实施阶段

依据工作需要组建各评价小组，按工作划分到现场进行专业评价。评价方式包括现场勘察、问询、座谈、复核等，结合项目单位提供的项目资料，对项目的实施和完成情况进行核实，并对所掌握的有关信息进行分类、整理和初步分析，形成现场评价意见。

收集整理资金使用单位相关资料，包括资金使用基础情况和绩效统计表等相关资料和证明，汇总项目总体完成情况。

开展社会问卷调查，并对采集进行统计分析，真实反映项目的社会效果。

（3）撰写并报送评价报告阶段

根据现场评价意见和相关调研记录，按照绩效评价指标体系，分别对项目的立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等情况进行分析评价。按照规定的文本格式和要求内容撰写项目绩效评价报告。针对评价过程中发现的问题，提出合理性建议和改进措施。

四、项目实施及管理情况

（—）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划收支情况

2021年财政预算资金为3,654,307.96元，截至2021年12月31日，资金到位率100%。

2.资金使用情况

2021年，乐平市科技局整体支出共计3,654,307.96元，资金使用率100%。主要用于工资福利支出993,671.96元；商品和服务支出888,518.00元；对个人和家庭的补助支出203,118.00元；对企业补助支出1,385,000.00元；年末结转支出184,000.00元。

3.财务管理情况

人秘股按照会计制度和市财政局有关财务规定对所有资金实行统一管理、集中支付。局机关工作人员必须遵循增收节支、精打细算、勤俭过日子的原则，严格遵守财务管理制度和财经纪律。

财务人员要严格执行会计制度，合理编制并严格执行经费收支预算，如实反映财务收支情况，开展财务活动分析，加强国有资产和资金管理，对报销单据要认真审核，做到报账手续完备，账目清楚，按期编制各类财务报表及附表，坚持原则，坚守制度，处理好每一笔财务帐目，管好钱、做好帐。

财务人员每月应按照本级财政预算安排的资金确保工资、社保、医保、公积金、机关正常运转等费用支出正常出账。

财务人员应本着勤俭节约，讲求实效的原则，保障单位在工作人员差旅、公务招待、工作会议、购置办公用品、文印等方面的各类费用支出；党团活动经费、工会经费按党组会议核定的标准列入专项支出；大额支出须经局党组会议研究决定。

科技经费拨款申请单位来申请拨款应规范填写《乐平市科学技术局科技经费拨款申请单》《乐平市财政专项资金承诺表》的相关内容，由经办人、证明人、分管业务领导、分管财务领导签字后提交局机关财务拨付；填写不规范，字迹不清晰，材料不全，领导签字不全的局机关财务一律不予拨付。

一般办公用品由各股室按需到人秘股领取，各股室需添置办公用品的尤其价值比较高，使用时间较长的办公用品应提前提出申请，列出明细清单，由人秘股汇总报分管财务领导审批后由人秘股统一采购，金额达到政府采购标准的实行政府采购。未经批准自行购置的办公用品一律不予报销。

机关干部职工差旅费开支，严格按照《关于转发景德镇市财政局关于印发<市直机关工作人员赴外省及其所辖市县出差住宿费标准明细表>的通知》的通知和《乐平市市直机关差旅费管理办法》执行。会议出差须有文件或电话通知，并严格按通知人数参会；出差须事先定好工作任务、地点、人数和路线，填写“出差申请单”报分管领导或主要领导审批；出差人员在出差期间，住宿须用公务卡进行结算，凡现金结算不予报销；出差人员凭“出差申请单”和“差旅费报销表”和有效相关单据，当月25日前到局机关财务报账。

费用报销原始凭证须有经办人、证明人、分管财务领导的签字，需提供附件材料的要提供附件材料，对要素不齐全的票据，局机关财务有权不予受理。

现场评价中，乐平市科技局基本按照相关制度执行财务管理，会计核算基本规范，未发现有财务处理不及时的情况。

五、部门履职成效

2021年，市科技局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神、省第十五次党代会精神、景德镇市第十二次党代会精神，我市第七次党代会精神，全面开启“十四五”规划高质量发展新征程的开局之年，以“树标杆、勇争先”为工作要求，全局上下凝心聚力、共识共为，奋力用实干创造新时代第一等的工作，为描绘好现代化赣东北明珠新画卷贡献科技力量，把增强创新能力作为乐平高质量跨越式发展的重要举措，较好完成了各项工作目标。

六、综合评价

总体来看，项目立项规范、目标合理，专项资金到位率高，项目完成率和完成质量均较好，对科技创新、科学文化素养提高等几个方面取得了良好的可持续影响，有力的促进了科技创新和科学文化素养的提高。根据现场调查问卷，服务对象满意度高。但绩效指标设置方面不够科学合理，业务和财务管理的规范度需进一步加强。

# 七、评价结论

依据《2022年预算绩效管理工作方案的通知》（乐财字【2022】46号）的规定，评价组主要采用听取情况介绍、查阅资料、实地调研、问卷调查等方法，在全面了解和掌握资金实施绩效的基础上进行釆集、核查和验证评价基础数据和佐证资料，制订评价标准和评分规则。

从整体情况来看，乐平市科技局部门决策制度科学、流程规范、执行过程有监督制衡机制，中长期规划与、年度工作计划比较明确，与部门职能比较匹配，预算编制与重点工作任务较为匹配。

（一）评分结果

| 部门整体支出总得分 | 96 |
| --- | --- |
| 综合绩效评价结果 | 优 |

（二）主要结论

评价结果分为优、良、中、差四等，根据评价结果的分值，确定评价对象最后达到的档次，绩效评价分值档次见下表：

绩效评价分值档次表

| 档次 | 优 | 良 | 中 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | ≥90 | ［80,90） | ［60，80） | ＜60 |

本次部门整体支出绩效评价为“优”项目整体达到预期效果,社会效益明显,受益对象满意度较高。根据问卷调查和绩效评价工作的实地走访，对部门整体支出效果基本认可，对科技创新、科学文化素养提高等几个方面取得了良好的可持续影响，有力的促进了科技创新和科学文化素养的提高。

八、存在的问题及原因分析

（一）未设置可持续影响指标

乐平市科技局2021年整体工作成效显著，但尚有不足之处，在绩效目标设置方面，未设置可持续影响指标。乐平市科学技术局通过加大全社会的科研投入、培育创新型企业等措施，有利于对科技创新、科学文化素养的提高，具有深远持久的可持续影响。

（二）部门整体绩效部分目标设置需要进一步科学合理

根据乐平市科技局申报的整体支出绩效自评报告，发现设置的满意度指标-社会公众和服务对象满意度的指标值为“好”，“好”的指标无具体的衡量标准，该部门整体绩效目标缺少细化和量化。

# 九、绩效评价结果应用建议

1.建议该单位严格按照绩效目标编制的要求，在数量、质量、成本、时效、效益等方面进一步细化量化，做到指标内容合理。

2.建议单位在执行预算的过程中，加强对各分项内容预算资金与实际支出的把控，进一步加强预算支出管理。

3.建议单位的财会人员加强自身业务素质水平，要熟悉财政政策、财会知识，还要熟练掌握部门、单位职能和政府战略规划以及行业标准、项目管理特点等，推动财政支出绩效的提高。

上饶悦诚会计师事务所（普通合伙）

2022年11月25日

附件1：乐平市科学技术局2021年部门整体支出绩效评价评分情况汇总表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 |  |  | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 40 | 项目立项 | 8 | 立项依据充分性 |  |  | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 |  |  | 4 | 4 |
|  |  | 绩效目标 | 8 | 绩效目标合理性 |  |  | 4 | 3 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 |  |  | 4 | 2 |
|  |  | 资金投入 | 8 | 预算编制科学性 |  |  | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 |  |  | 4 | 4 |
| 过程 |  | 资金管理 | 4 | 资金到位率 |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 预算执行率 |  |  | 2 | 2 |
|  |  | 资金管理 | 4 | 资金使用合规性 |  |  | 4 | 4 |
|  |  | 组织实施 | 8 | 管理制度健全性 |  |  | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 |  |  | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 指标 | 计划值 | 实际值 |  |  |
| 产出 | 60 | 产出数量 | 10 | 全市新增国家高新技术企业 | 17家 | 33家 | 5 | 5 |
|  |  |  | 10 | 申报省级重点新产品项目 | 14个 | 14次 | 5 | 5 |
|  |  | 产出质量 | 10 | 建立景德镇市级科技特派员站 | 11个 | 11个 | 4 | 4 |
|  |  | 产出时效 | 5 | 科技局工作计划整体完成时间 | 2021年底前 | 2021年底前 | 3 | 3 |
|  |  | 产出成本 | 5 | 超预算比例 | ≤5% | ≤5% | 3 | 3 |
| 效益 |  | 经济效益 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 | 10 | 社会研发投入占全市生产总值比重 | 1.8% | 1.8% | 10 | 10 |
|  |  | 可持续影响 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度 | 10 | 社会公众满意度 | 好 | 好 | 10 | 9 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 | 96 |
|  | 优□√ 良□ 中□ 差□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 | 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：乐平市科学技术局2021年部门整体支出绩效评价现场核查底稿

| 序号 | 资料名称 | 是否具备 | 核查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务文件 |  |  |  |  |
| 1 | 项目立项资料 | √ | 乐平市财政局关于印发《2022年预算绩效管理工作方案的通知》（乐财字【2022】46号）；2021年乐平市科学技术局工作计划 |  |
| 2 | 部门预算批复资料 | √ | 乐平市科学技术局2021年部门预算 |  |
| 3 | 部门“三定”案 | √ | 中共乐平市委办公室关于印发《乐平市科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定》（乐办字【2019】42号） |  |
| 4 | 项目督查考核资料 | √ | 乐平科学技术局部门整体支出绩效自评报告；乐平市科学技术局2021年工作总结和2022年工作安排 |  |
| 财务文件 |  |  |  |  |
| 1 | 项目财务管理制度 | √ | 中共乐平市科技局党组《关于进一步完善机关管理制度的通知》（乐科党字【2021】17号） |  |
| 2 | 资金到位明细账 | √ | 2021年财政预算资金为3,654,307.96元，资金到位率100% |  |
| 3 | 资金支出明细账 | √ | 2021年，乐平市科技局整体支出共计3,654,307.96元，资金使用率100%。其中,工资福利支出993,671.96元；商品和服务支出888,518.00元；对个人和家庭的补助支出203,118.00元；对企业补助支出1,385,000.00元；年末结转支出184,000.00元。 |  |

附件3：乐平市科学技术局2021年部门整体支出调查问卷汇总表

评价组对乐平市科学技术局2021年部门整体支出受益群众开展了问卷调查工作，问卷调查采取现场问答方式，共完成 100份有效调查问卷。

| 1.您对乐平市科学技术局工作的知晓情况是？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 了解 | 95 | 不了解 |  |  |  |  | 4 |  | 无所谓 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 2.您认为乐平市科学技术局在宣传疫情防控科普知识方面做的如何？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 非常满意 | 97 | 满意 |  |  |  |  | 3 | 不满意 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 3.您认为乐平市科学技术局在全社会研发投入方面做得如何？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 非常满意 | 99 |  |  |  | 满意 |  | 1 |  | 不满意 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 4.您认为乐平市科学技术局在培育创新型企业方面做得如何？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 非常满意 | 96 |  | 满意 |  |  |  | 4 |  |  | 不满意 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5.您对乐平市科学技术局在建设创新平台方面的工作满意吗？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 非常满意 | 90 |  |  |  | 满意 |  | 10 |  |  |  |  | 不满意 |  |  |  | 0 |  |  |
| 6.您对乐平市科学技术局在“科贷通”融资服务方面的工作满意吗？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 非常满意 | 89 |  |  |  |  | 满意 | 11 |  |  |  |  | 不满意 |  |  |  |  | 0 |  |
| 7.您认为乐平市科学技术局在科技人才引进工作方面做得如何？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 非常满意 | 85 |  |  | 满意 |  |  | 15 |  |  |  | 不满意 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 8.您认为乐平市科学技术局在今后的工作中应该在哪个方面改进？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 科技创新 | 22 |  |  |  | 人才引进 |  | 37 |  |  |  |  |  | 科技投入 |  |  |  | 41 |  |

附件4：乐平市科学技术局2021年部门整体支出现场图片