**2021年度乐平市科学技术协会**

**部门整体支出绩效评价报告**

**赣饶悦诚咨字[2022]000号**

**上饶悦诚会计师事务所（普通合伙）**

**2021年度乐平市科学技术协会**

**部门整体支出绩效评价报告**

评价名称：2021年度乐平市科学技术协会部门整体支出绩效评价

项目单位：乐平市科学技术协会

主管单位：乐平市财政局

委托单位：乐平市财政局

评价机构：上饶悦诚会计师事务所（普通合伙）

评价日期：2022年10月24日

目 录

[一、部门概况 4](#_Toc118466777)

[（一）单位情况 4](#_Toc118466778)

[（二）主要职能 4](#_Toc118466779)

[（三）部门资产情况 5](#_Toc118466780)

[二、当年部门履职绩效目标及主要工作任务完成情况 5](#_Toc118466781)

[（一）总体绩效目标 5](#_Toc118466782)

[（二）阶段性目标 5](#_Toc118466783)

[（三）2021年部门年度整体支出绩效目标完成情况 5](#_Toc118466784)

[三、评价基本情况 7](#_Toc118466785)

[（一）评价的范围和目的 7](#_Toc118466786)

[1.评价范围 7](#_Toc118466787)

[2.评价目的 7](#_Toc118466788)

[（二）评价依据 8](#_Toc118466789)

[（三）评价指标体系 9](#_Toc118466790)

[（四）评价方法及实施过程 9](#_Toc118466791)

[1.评价方法 9](#_Toc118466792)

[2.实施过程 10](#_Toc118466793)

[四、项目实施及管理情况 12](#_Toc118466794)

[（—）资金计划、到位及使用情况 12](#_Toc118466795)

[1、资金计划收支情况 12](#_Toc118466796)

[2、资金使用情况 12](#_Toc118466797)

[3、财务管理情况 12](#_Toc118466798)

[五、部门履职成效 13](#_Toc118466799)

[六、综合评价 13](#_Toc118466800)

[七、评价结论 14](#_Toc118466801)

[（一）评分结果 14](#_Toc118466802)

[（二）主要结论 14](#_Toc118466803)

[八、存在的问题及原因分析 15](#_Toc118466804)

[（一）部门整体预算编制和支出匹配率 15](#_Toc118466805)

[（二）部门整体绩效部分目标设置需要进一步科学合理 15](#_Toc118466806)

[（三）项目绩效目标未达到计划目标值 15](#_Toc118466807)

[九、绩效评价结果应用建议 16](#_Toc118466808)

[附件1：乐平市科学技术协会2021年部门整体支出绩效评价评分情况汇总表 18](#_Toc118466809)

[附件2：乐平市科学技术协会2021年部门整体支出绩效评价现场核查底稿 18](#_Toc118466810)

[附件3：乐平市科学技术协会2021年部门整体支出调查问卷汇总表 19](#_Toc118466811)

[附件4：乐平市科学技术协会2021年部门整体支出现场图片 20](#_Toc118466812)

**2021年度乐平市科学技术协会**

**部门整体支出绩效****评价报告**

按照《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预【2011】416号）；财政部《预算绩效管理的工作规划（2012-2015）》（财预【2012】396号）；财政部《预算绩效管理共性指标体系框架》（财预【2013】53号）；江西省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发【2019】8号）；《江西省财政厅关于开展2020年度绩效评价和2021年度绩效监控有关工作的通知》（赣财绩【2021】4号）；乐平市财政局关于印发《2022年预算绩效管理工作方案的通知》（乐财字【2022】46号）文件要求，我所接受委托，对照财政预算安排的资金情况，对乐平市科学技术协会（以下简称“乐平科协”）2021年度部门整体支出绩效进行全面综合评价，现将有关情况报告如下：

**一、部门概况**

**（一）单位情况**

乐平市科学技术协会，市编委办公室颁发的《统一社会信用代码证书》，社会信用代码：13360281756750055K；注册地址为江西省乐平市城北新区国资综合大楼三楼；负责人：汪庭杰。

乐平科协共有预算单位1个。编制人数8人，其中：全部机关行政编制8人；实有人数15人，其中：在职人数8人、退休人员7人。

## （二）主要职能

①对市级学会进行组织管理；组织协调所属学会开展学术交流活动；围绕经济建设中的重大科技课题开展综合性的科学考察、咨询论证。

②维护科技工作者的合法权益；组织实施科协系统科学普及工作；组织开展科技培训、技术推广、技术服务、科技竞赛等群众性、社会性的科普活动。

③负责组织实施全市科协系统的科技咨询、技术服务、技术开发、技术转让工作；负责组织实施科协系统“金桥工程”。

④承办市委、市政府交办的其他事项。

## （三）部门资产情况

截至2021年12月31日,乐平科协本级资产总额328,220.93元，其中，固定资产净值187,039.86元。乐平科协制定了《固定资产管理制度》、收支管理控制等内部管理制度。

# 二、当年部门履职绩效目标及主要工作任务完成情况

## （一）总体绩效目标

在省科协和市委、市政府的正确指导下，我们紧紧围绕“一个中心”，明确“两个目标”，强化“三个服务”，力争“四个突破”，落实“五项举措”，各项工作进展顺利，严格按照时间节点要求，圆满完成序时进度。

## （二）阶段性目标

开展“科普之春”、“科技活动周”“科技工作者日”科普大篷车“五进”活动、培育示范点主力产业发展、青年科技创新大赛、科普志愿活动、全国科普日特色活动。

**（三）2021年部门年度整体支出绩效目标完成情况**

**（1）开展“科普之春”活动。**3月12日上午，乐平市2021年科普之春暨学雷锋科技志愿者服务月活动”启动仪式在乐平市镇桥镇党校举行。

**（2）开展“科技活动周”活动。**为隆重纪念建党100周年，推动科技创新成果和科学普及活动惠及人民，5月22日上午，由市委宣传部、市科技局、市科协共同主办的2021年全市科技活动周在东湖市民之家启动。

**（3）开展“科技工作者日”活动。**在第五个全国科技工作者日到来之际，乐平市科协结合“学党史、办实事”活动要求，组织畜牧专家和本市有经验的养牛大户，前往涌山镇厚田村、朱坞村、官口村养牛扶贫基地开展科技志愿服务。

**（4）开展科普大篷车“五进”活动。**组织开展科普大篷车进社区、进校园系列科普展教和宣传活动，积极营造科普氛围，激发广大群众和青少年的科学热情。

**（5）培育示范点，助力产业发展。**助力乡村振兴促进农村产业发展，市科协考察实地，培育了5个科普示范基地，同时对以往的4个科普示范基地进行实地调研指导，年产值都超过200万元。

**（6）开展青年科技创新大赛。**3月16日，由市科协承办的第七届全国青年科普创新实验暨作品大赛江西景德镇乐平市赛区风能利用项目初赛在乐平市第三中学和乐平中学开赛。

**（7）开展科普志愿活动。**4月25日，市科协、市委宣传部文明办和志愿服务联合会组织市人民医院、市帮帮团、巾帼志愿者协会、妇幼保健等志愿者来到后港镇大田村，开展学党史跟党走送科技下乡志愿服务活动。

**（8）开展全国科普日特色活动。**9月16日乐平市科学技术协会承办，乐平市第十二小学协办的“百年再出发，迈向高水平科技自立自强”全国科普日暨科技进校园主场活动启动仪式在乐平市十二小正式启动。

# 三、评价基本情况

## （一）评价的范围和目的

### 1.评价范围

本次评价依据市财政局《关于做好2021年部门预算支出绩效评价工作的通知》的相关规定，明确绩效评价范围涵盖一般公共预算，市科协所有项目预算资金。

### 2.评价目的

（1）通过对项目的资金投入、项目管理、项目产出和项目效果四个方面进行客观、公正的评价，发现问题，提出改进项目立项投入、组织实施、运行管理的具体建议，总结项目实施过程中的经验成效，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

（2）根据年初设定的绩效目标，确定评价指标和标准，对该项资金使用全过程及其支出的合规性、经济性、效率性和效益性进行客观公正评价，进一步加大财政资金引导力度，促进、完善和加强我市科技水平、学术交流和科学普及。

## （二）评价依据

1. 国家、省政府颁发的相关法律、法规及行政规章、规范性文件

（1） 《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预【2011】416号）；

（2）财政部《预算绩效管理的工作规划（2012-2015）》（财预【2012】396号）；

（3）财政部《预算绩效管理共性指标体系框架》（财预【2013】53号）；

（4）江西省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发【2019】8号）；

（5）《江西省财政厅关于开展2020年度绩效评价和2021年度绩效监控有关工作的通知》（赣财绩【2021】4号）；

（6）乐平市财政局关于印发《2022年预算绩效管理工作方案的通知》（乐财字【2022】46号）；

（7）中共乐平市委办公室关于印发《乐平市科学技术协会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（乐办字【2002】151号）；

2. 项目实施的相关材料

（1） 申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料、财政部门预算批复；

（2） 实施方案、绩效自评报告等；

（3） 与专项资金支出有关的明细账、记账凭证、原始凭证；

（4） 与项目有关的其他资料。

## （三）评价指标体系

本次绩效评价指标体系根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，确定绩效评价标准。此次绩效评价从项目资金的投入、过程、产出和效果四个方面进行评价。指标体系由一级至三级指标及目标值、指标解释、评价标准、评价依据4个部分组成。

## （四）评价方法及实施过程

### 1.评价方法

**（1）合法合规性评价**

为确保本次评价依法合规开展，评价结果卓有实效，本次绩效评价首先对项目涉及的政策制度进行重点分析，特别是对项目开展具有指导、管理、监督作用的国家、省政府颁发的相关法律、法规及行政规章、规范性文件。例如：乐平市财政局关于印发《2022年预算绩效管理工作方案的通知》（乐财字【2022】46号）等，项目评价与上述行政规章、规范文件进行对标，严格核准绩效评价内容。

**（2）专家评审**

采用专家评议法，进一步提高绩效评价的客观性和准确性，全面反映项目资金管理和项目管理的成效。

在评价过程中，根据需求适时邀请财务专家、技术咨询专家组成现场评价小组，各位专家从专业角度独立评审，对项目实施具体情况进行核实和后评估，对掌握的有关资料进行整理分析，为绩效评价提供专业的咨询意见。

**（3）现场复核**

为保证绩效评价数据的完整性、真实性，此次评价进行实地核查。评价小组采取勘察、问询、复核、访谈等多种方式，到项目现场进行多角度、多维度的详细核查。

一方面，通过对项目资金的档案资料进行现场核查和问询，以保证原始数据的真实性；另一方面，对资金使用情况和建设内容进行实地勘察，进一步核实项目的完成程度和完成质量，确保评价结果的客观性。

**（4）社会调查**

采用切合实际、操作性强的调查问卷形式，对项目的社会效益和群众满意度进行调查。调查对象选择受益群众和相关实施单位，科学设置评价指标，包括数量指标和质量指标，获取有关数据和观点，保证其纵向和横向的可比性，综合评价，并进行统计分析，真实反映项目的社会效果。

### 2.实施过程

对该项资金评价工作过程具体如下：

**（1）评价准备阶段**

首先，研究政策、法规，制定初步方案。评价组紧扣主题，参照并分析相关法律法规、政策文件以及初步的项目资料，拟定提纲，设定指标。就评价背景、评价思路、评价对象和内容、评价方法和进度安排等制定初步工作方案和绩效评价指标体系。

其次，为充分反映项目实际，可续设置数量指标和质量指标，并依此制定评价表格。评价组根据工作需求制定现场评价工作底稿、实地调研记录表、评价意见表、专家工作协议等相关表格。

**（2）评价实施阶段**

依据工作需要组建各评价小组，按工作划分到现场进行专业评价。评价方式包括现场勘察、问询、座谈、复核等，结合项目单位提供的项目资料，对项目的实施和完成情况进行核实，并对所掌握的有关信息进行分类、整理和初步分析，形成现场评价意见。

收集整理资金使用单位相关资料，包括资金使用基础情况和绩效统计表等相关资料和证明，汇总项目总体完成情况。

开展社会问卷调查，并对采集进行统计分析，真实反映项目的社会效果。

**（3）撰写并报送评价报告阶段**

根据现场评价意见和相关调研记录，按照绩效评价指标体系，分别对项目的立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等情况进行分析评价。按照规定的文本格式和要求内容撰写项目绩效评价报告。针对评价过程中发现的问题，提出合理性建议和改进措施。

# 四、项目实施及管理情况

## （—）资金计划、到位及使用情况

### 1、资金计划收支情况

2021年财政预算资金为225.33万元，截至2021年12月31日，资金到位率100%。

### 2、资金使用情况

2021年，市科协整体支出共计244.04万元，资金使用率108.30%。主要用于商品和服务费用148.49万元；工资和福利费用76.50万元，对个人和家庭的补助0.35万元，固定资产折旧费用18.70万元。

### 3、财务管理情况

预算管理控制方面：实行全面预算管理，建立健全预算管理制度；编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则；严格执行批复的预算、按照规定调整预算；按照财政部门决算编制要求，真实、完整、准确、及时编制决算。

收支管理控制方面：严格执行国家物价政策，建立健全各项收费管理制度，任何部门、科室和个人不得以任何理由收取任何款项；使用财政部门统一监制的收费票据，切实加强收入票据的核查监控，确保收入真实、完整、及时准确入账；严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准，严格执行支出控制，严格执行支付控制，资金支付均按报销业务流程和资金支付结算规定办理手续；严格执行支出核算控制，对各项支出实行复核、监督。

资产管理控制方面：指定人员对固定资产实施管理，并建立健全管理制度，包括固定资产购置、使用、保管、报废等各项制度；定期盘点，盈亏结果均报主管部门和财务部门审核后再做账务处理，确保账实相符同时，对盘盈、盘亏的固定资产，应当及时查明原因；定期与财务部门进行账务核对，确保账账相符。

建设项目管理控制方面：严格执行国家及相关部门有关基建项目的管理规定，加强基本建设项目的审核控制，对所有基建项目的预算、竣工决算等，均需确认工程清单，送审计部门审核，并由其出具审核意见后才可按程序报账；实施工程项目质量控制，严格执行项目招投标制、工程建设监理制和工程合同管理制，确保工程项目质量达标。

现场评价中，市科协基本按照相关制度执行财务管理，会计核算基本规范，未发现有财务处理不及时的情况。

# 五、部门履职成效

2021年，市科协开展了科普活动、科普宣传、培训64场次，参加活动人员约20000人次，保障基层科协3+1工作推进，提升全民科学素养；农函大培训2次，培训学员约500人次，培训合格率90%，促进农名增收、带动就业数百人。内控建设较健全，各类经费预算编制合理，经费使用较为规范，预决算信息公开到位。

# 六**、综合评价**

总体来看，项目立项规范、目标合理，专项资金到位率高，项目完成率和完成质量均较好，对科普宣传、全民科学文化、绿色环保等几个方面取得了良好的可持续影响，有力的促进了乐平人民的科学文化素养提高。根据现场调查问卷，服务对象满意度高。但绩效指标不够细化和量化，部分绩效目标未达到计划值，业务和财务管理的规范度需进一步加强。

**七、评价结论**

依据《2022年预算绩效管理工作方案的通知》（乐财字【2022】46号）的规定，评价组主要采用听取情况介绍、查阅资料、实地调研、问卷调查等方法，在全面了解和掌握资金实施绩效的基础上进行釆集、核查和验证评价基础数据和佐证资料，制订评价标准和评分规则。

从整体情况来看，市科协部门决策制度科学、流程规范、执行过程有监督制衡机制，中长期规划与、年度工作计划比较明确，与部门职能比较匹配，预算编制与重点工作任务较为匹配。

## （一）评分结果

|  |  |
| --- | --- |
| 项目总得分 | 92.41 |
| 综合绩效评价结果 | 优 |

### 

## （二）主要结论

评价结果分为优、良、中、差四等，根据评价结果的分值，确定评价对象最后达到的档次，绩效评价分值档次见下表：

绩效评价分值档次表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 档次 | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 分值 | ≥90 | ［80,90） | ［60，80） | ＜60 |

本次项目绩效评价为“优”项目整体达到预期效果,社会效益明显,受益对象满意度较高。根据问卷调查和绩效评价工作的实地走访，对项目效果基本认可，对科普宣传、全民科学文化、绿色环保等几个方面取得了良好的可持续影响，有力的促进了乐平人民的科学文化素养提高。

# 八、存在的问题及原因分析

## （一）部门整体预算编制和支出匹配率

市科协科普活动工作成效显著，但尚有不足之处，资金使用上部门预算编制和支出匹配尚存在个别差异。主要原因：预算编制低标准或无标准，安排缺乏科学性和可操作性。

## （二）部门整体绩效部分目标设置需要进一步科学合理


根据市科协申报的《绩效目标申报表》发现设置的成本指标-人均培训成本的指标值为“采取低成本”、生态效益指标-绿色环保活动的指标值为“多”，项目绩效目标缺少细化和量化。

## （三）项目绩效目标未达到计划目标值

市科协申报的科普活动项目部分指标未达到计划目标，原因是在编制预算绩效目标时存在绩效指标设置粗放，目标值设置偏高等问题，预算绩效目标管理专业人才比较缺乏。

**九、绩效评价结果应用建议**

1、建议该单位严格按照绩效目标编制的要求，在数量、质量、成本、时效、效益等方面进一步细化量化，做到指标内容合理。

2、建议项目单位在严格执行预算内容的基础上，对部门预算资金的使用效果进行评价，并形成绩效评价报告，总结、发现项目中存在的不足，在今后的工作中得以改进。

3、建议单位在执行预算的过程中，加强对各分项内容预算资金与实际支出的把控，进一步加强预算支出管理。

4、建议单位的财会人员加强自身业务素质水平，要熟悉财政政策、财会知识，还要熟练掌握部门、单位职能和政府战略规划以及行业标准、项目管理特点等，推动财政支出绩效的提高。

上饶悦诚会计师事务所（普通合伙）

2022年10月24日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | | | 分值 | 得分 |
| 决策 | 40 | 项目立项 | 8 | 立项依据充分性 | | | 4 | 4 |
| 立项程序规范性 | | | 4 | 4 |
| 绩效目标 | 8 | 绩效目标合理性 | | | 4 | 4 |
| 绩效指标明确性 | | | 4 | 3 |
| 资金投入 | 8 | 预算编制科学性 | | | 4 | 3 |
| 资金分配合理性 | | | 4 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 4 | 资金到位率 | | | 2 | 2 |
| 预算执行率 | | | 2 | 1 |
| 资金管理 | 4 | 资金使用合规性 | | | 4 | 4 |
| 组织实施 | 8 | 管理制度健全性 | | | 4 | 4 |
| 制度执行有效性 | | | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 指标 | 计划值 | 实际值 |  |  |
| 产出 | 60 | 产出数量 | 3 | 科普活动 | 86场次 | 64场次 | 4 | 2.23 |
| 3 | 农函大培训 | 3000人次 | 500人次 | 3 | 0.5 |
| 产出质量 | 4 | 培训合格率 | ≥95% | 90% | 6 | 5.68 |
| 产出时效 | 4 | 培训完成时间 | 2021年底之前 | 2021年底之前 | 4 | 4 |
| 产出成本 | 6 | 人均培训成本 | 采取低成本 | 采取低成本 | 6 | 6 |
| 效益 | 经济效益 | 8 | 活动开展性质 | 公益性 | 公益性 | 8 | 8 |
| 社会效益 | 8 | 提升市民科学素养 | 国检达标10.8% | 国检达标10.8% | 8 | 8 |
| 环境效益 | 8 | 绿色环保活动 | 多 | 多 | 8 | 8 |
| 可持续影响 | 8 | 科普宣传 | 长期性 | 长期性 | 8 | 8 |
| 满意度 | 8 | 受训学员满意度 | ≥99% | ≥99% | 8 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | | | 100 | 92.41 |
|  | 优□√ 良□ 中□ 差□ | | | | | | | |
| 评价等次 | 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差 | | | | | | | |

## 附件1：乐平市科学技术协会2021年部门整体支出绩效评价评分情况汇总表

## 附件2：乐平市科学技术协会2021年部门整体支出绩效评价现场核查底稿

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资料名称 | 是否具备 | 核查结果 | 备注 |
|
|
| 业务文件 | | | | |
|
| 1 | 项目立项资料 | √ | 乐平市财政局关于印发《2022年预算绩效管理工作方案的通知》（乐财字【2022】46号）；绩效目标申报表（科普专项经费） |  |
|
| 2 | 项目预算批复资料 | √ | 科普项目支出绩效目标申报表 |  |
|
| 3 | 项目实施方案 | √ | 乐平科学技术协会部门评价报告 |  |
|
|
| 4 | 项目督查考核资料 | √ | 乐平科学技术协会部门整体支出绩效自评报告 |  |
|
| 财务文件 | | | | |
|
| 1 | 项目财务管理制度 | √ | 局财务管理制度 |  |
|
| 2 | 资金到位明细账 | √ | 2021年财政预算资金为225.33万元，资金到位率100% |  |
|
|
| 3 | 资金支出明细账 | √ | 2021年市科协整体支出共计244.04万元，资金使用率108.30%。主要用于商品和服务费用148.49万元；工资和福利费用76.50万元，对个人和家庭的补助0.35万元，固定资产折旧费用18.70万元 |  |
|
|
|

## 附件3：乐平市科学技术协会2021年部门整体支出调查问卷汇总表

评价组对乐平市科学技术协会科普活动项目受益群众开展了问卷调查工作，问卷调查采取现场问答方式，共完成 100份有效调查问卷。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.您对乐平市科学技术协会科普活动项目的政策了解吗？ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 了解 | 95 | 不了解 | | | | | 4 | | 无所谓 | | | | | | | | 1 | |
| 2.您参加乐平市科学技术协会科普活动项目的原因是？ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 兴趣爱好 | 97 | 职业发展 | | | | | 1 | 工作需要 | | | | | | | 2 | | | |
| 3.您对乐平市科学技术协会科普活动项目满意吗？ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 满意 | 99 | | | | 不满意 | | 0 | | 一般 | | | | | 1 | | | | |
| 4.您认为乐平市科学技术协会科普活动项目宣传程度怎么样？ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 宣传力度大 | 89 | | 宣传力度一般 | | | | 9 | | | 不了解 | | | | | | | | 2 |
| 5.您主要通过什么途径参加科普活动？ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报纸、展板等实体媒体 | 23 | | | | 网络、电视等媒体 | | 74 | | | | | 集体组织学习 | | | | 3 | | |
| 6.您认为用什么方式可以更好的开展科普活动？ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短视频、公众号推广 | 80 | | | | | 学校、单位、社区开展讲座 | 15 | | | | | 科普读物 | | | | | 5 | |
| 7.您认为乐平市科学技术协会科普活动项目对提高市民科学素养是否有帮助？ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有帮助 | 98 | | | 没帮助 | | | 0 | | | | 不知道 | | | | | | | 2 |
| 8.您认为乐平市科学技术协会科普活动项目哪个方面需要改进？ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内容质量 | 41 | | | | 宣传方式 | | 37 | | | | | | 覆盖面积 | | | | 22 | |

## 附件4：乐平市科学技术协会2021年部门整体支出现场图片



