乐平市民政局经济困难高龄 老人养老服务补贴项目 绩效评价报告

赣饶悦诚咨字【2022】000号

上饶悦诚会计师事务所（普通合伙）

乐平市民政局经济困难高龄老人

养老服务补贴项目绩效评价报告

项目名称：乐平市民政局经济困难高龄老人养老服务补贴

项目单位：乐平市民政局

主管部门：乐平市财政局

委托单位：乐平市财政局

评价机构：上饶悦诚会计师事务所（普通合伙）

评价日期：2022年10月20日

目   录

一、项目基本情况	5

（一）单位情况	5

（二）主要职能	5

（三）项目概况	6

1.背景	6

2.实施情况	6

3.资金投入和使用情况	6

二、项目绩效目标	7

（一）总体目标	7

（二）项目绩效阶段性目标	7

三、评价基本情况	7

（一）绩效评价目的、对象和范围	7

（二）绩效评价依据	8

（三）绩效评价原则	9

（四）绩效评价方法	10

（五）绩效评价指标体系	11

1.指标体系设计的总体思路	11

2.指标体系	12

3.各项指标定义、评分标准和评分细则	12

（六）评价工作组人员及分工	12

四、绩效评价分析	13

（一）项目资金到位情况分析	13

（二）项目资金使用情况分析	13

（三）项目资金管理情况分析	13

五、 项目组织实施情况分析	14

（一）项目组织情况	14

（二）项目管理情况	14

（三）编制项目计划安排表	14

（四）组织建设项目	15

六、项目绩效情况分析	15

（一）项目的效率性分析	15

（二）项目的效益性分析	15

七、评价结论	16

八、有关建议	16

九、其他需说明的问题	17

附件1：乐平市民政局经济困难高龄老人养老服务补贴项目绩效评价评分情况汇总表	18

附件2：乐平市民政局经济困难高龄老人养老服务补贴项目现场核查底稿	19

附件3：乐平市民政局经济困难高龄老人养老服务补贴项目调查问卷汇总表	20

附件4：乐平市民政局经济困难高龄老人养老服务补贴项目现场图片	21

乐平市民政局经济困难高龄老人

养老服务补贴项目绩效评价报告

为加强财政专项资金管理，提高资金使用效益，根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）；《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预【2011】416号）；财政部《预算绩效管理的工作规划（2012-2015）》（财预【2012】396号）；财政部《预算绩效管理共性指标体系框架》（财预【2013】53号）；江西省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发【2019】8号）；《江西省财政厅关于开展2020年度绩效评价和2021年度绩效监控有关工作的通知》（赣财绩【2021】4号）；《关于印发景德镇市经济困难的高龄失能老年人补贴实施办法的通知》（景民字【2018】197号）；乐平市财政局关于印发《2022年预算绩效管理工作方案的通知》（乐财字【2022】46号）的要求，乐平市财政局组织委托上饶悦诚会计师事务所（普通合伙）对乐平市民政局经济困难高龄老人养老服务补贴项目进行绩效评价，本次评价在客观、公平、公正的前提下，实施了必要的评估程序，完成了本项目的绩效评价工作，现将绩效评价相关情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）单位情况

乐平市民政局经济困难高龄老人养老服务补贴项目单位为乐平市民政局，市工商局颁发《统一社会信用代码证书》，社会信用代码：11360281014557125M，负责人:张金良。

（二）主要职能

①贯彻国家、省、市民政工作的法律法规和政策，并组织实施；研究提出全市民政事业发展规划和年度工作计划；负责全市民政信息、宣传和政策理论研究工作；负责全市民政执法监督检查、行政应诉工作。

②负责全市性社团的登记和年度检查；监督社团活动，查处社团组织违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。

③负责本市或接受上级委托办理民办非企业单位登记和年度检查；协助有关部门研究民办非企业单位有关财务、收费管理的办法；查处民办非企业单位违法行为和未经登记的民办非企业单位。

④建立并实施全市城乡居民最低生活保障制度；开展全市社会救济政策、标准；组织、指导扶贫济困等社会互助活动，负责全市城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助，农村脱贫攻坚社会救助兜底保障和城镇贫困群众脱贫解困、核对居民家庭经济状况等。

⑤研究提出全市加强和改进基层政权、基层民主政治建设的意见和建议；指导村民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推进村务公开；指导城市社区居民委员会建设；拟订社区工作、社区服务管理办法和促进社区发展的政策措施，推动社区建设。

⑥提出全市婚姻登记管理具体实施意见并监督实施；指导全市婚姻管理工作；拟定全市婚姻服务机构管理办法；倡导婚姻及殡葬习俗改革。

⑦完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）项目概况

1.背景

为积极应对人口老龄化，加快构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境，按照《江西省人民政府办公局关于做好我省老年人权益保障和照顾服务工作的实施意见》（赣府局发 【2017】95号）、《财政部民政部全国老龄办关于建立健全经济困难的高龄失能等老年人补贴制度的通知》（财社【2014】113号）和《江西省经济困难的高龄失能老年人补贴实施办法》（赣民发【2018】15号）、《关于印发景德镇市经济困难的高龄失能老年人补贴实施办法的通知》（景民字【2018】197号）等文件精神和要求，结合单位实际，开展乐平市民政局经济困难高龄老人养老服务补贴项目。

### 2.实施情况

发放2021年全年经济困难高龄老人养老服务补贴。

### 3.资金投入和使用情况

为做好经济困难高龄老人养老服务补贴项目，项目总投资84万，为市财政拨付经费84万元。项目资金使用总金额为69.89万元，为已经支付的21年全年的经济困难高龄老人养老服务补贴。

# 二、项目绩效目标

## （一）总体目标

积极应对人口老龄化，加快构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境，建立完整的统计台账和档案，受理、审批、发放老年人补贴。

## （二）项目绩效阶段性目标

2021年经济困难高龄老人养老服务补贴分四季度按时发放。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价，旨在通过科学、公正的评价了解2021年乐平市民政局经济困难高龄老人养老服务补贴资金的使用情况和取得的效果，总结项目执行过程中的经验，分析资金管理和项目管理中存在的问题，提出针对性建议，以促进专项资金使用绩效的进一步提高。指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

本次评价对象为乐平市民政局经济困难高龄老人养老服务补贴项目84万元资金，评价范围包括本专项资金的全部实施内容。本次绩效评价是在项目单位实施绩效自评的基础上，由上饶悦诚会计师事务所（普通合伙）有限公司作为第三方机构对所有项目资料进行书面评审，同时进行现场评价。

## （二）绩效评价依据

本次评价主要依据如下：

- 《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）

- 《财政〕部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）；

- 财政部《预算绩效管理的工作规划（2012-2015）》（财预〔2012〕396号）；

- 财政部《预算绩效管理共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；

- 江西省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）；

- 《江西省财政厅关于开展2020年度绩效评价和2021年度绩效监控有关工作的通知》（赣财绩〔2021〕4号）；

- 《关于印发景德镇市经济困难的高龄失能老年人补贴实施办法的通知》（景民字【2018】197号）；

- 乐平市财政局关于印发《2022年预算绩效管理工作方案》的通知（乐财字【2022】46号）；

- 《江西省人民政府办公厅关于做好我省老年人权益保障和照顾服务工作的实施意见》（赣府厅发【2017】95号）；

- 《财政部民政部全国老龄办关于建立健全经济困难的高龄失能等老年人补贴制度的通知》（财社【2014】113号）；

- 《江西省经济困难的高龄失能老年人补贴实施办法》（赣民发【2018】15号）；

- 项目实施的相关记录、评价组现场评价的情况、社会调查情况等。

（三）绩效评价原则

1．坚持真实、科学、公正的原则；

2．坚持综合绩效评价的原则；

3．坚持定量分析与定性分析的原则；

4．坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则；

5．坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则。

6.可行性原则是指方案设计要符合主客观条件，其评价内容、方法、步骤和时间节点安排要科学合理，具有可操作性；

7.全面性原则是指评价工作方案要全面反映工作概况，包括评价对象、范围、步骤、方法、时间、组织实施等内容，明确指标体系和各项指标数据的采集方法和来源；

8. 简明性原则是指方案编写要逻辑性强、简明扼要、易于理解。

（四）绩效评价方法

绩效评价采用定量与定性相结合、项目实施单位自评与工作小组抽查评价相结合，运用比较法、专家评议和公众评议等方法进行评价。绩效评价方法是指用于分析绩效数据，得出评价结论的各种经济分析、评估和评价方法。绩效评价方法的选用应当坚持简便有效的原则。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法进行绩效评价。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档合理确定分值。

根据评价对象的具体情况，本次采用以下一种或多种方法。

（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（二）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（三）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（四）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（五）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（六）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（七）其他评价方法。

## （五）绩效评价指标体系

1.指标体系设计的总体思路

本次项目绩效评价的指标总体按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）、根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由评价小组按照逻辑分析法独立研制科学的指标体系。

本次评价从科学性与可执行性角度出发设计项目的绩效评价体系。设计思路主要体现在以下两方面：一是在共性指标框架基础上突出项目特性。整体指标框架主要分为决策类指标、过程类指标、产出类指标和效益类指标，围绕四大类框架指标进行各级指标设计，其中一级指标和二级指标基本按照共性框架指标内容，三级指标根据资金使用管理和项目特性进行具体设定。二是围绕项目特性寻找定量指标进行评价。在设定指标时，寻找能反应上级指标内容的个性化评价指标，并使本次评价指标尽可能量化。

2.指标体系

本次绩效评价指标体系包括决策、过程、产出、效益 4 个一级指标。在各项指标权重设定方面，我们主要依据《江西省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》中体现绩效结果导向，更加注重产出和效益的原则，产出、效益指标权重不低于60%。根据对各指标的重要性和影响力大小的理解给予相应的权重分值，并采取定性与定量分析相结合的方法分别计分。

3.各项指标定义、评分标准和评分细则

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级根据不同评价内容设定。总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

## （六）评价工作组人员及分工

为保证项目顺利开展，评价组配备以下人员参与项目工作，除评价组实施人员之外，评价工作还配备相关专家顾问，对评价工作思路和路径进行指导。

四、绩效评价分析

（一）项目资金到位情况分析

为做好乐平市民政局经济困难高龄老人养老服务补贴项目，项目总投资84万，为市财政拨付经费84万元，资金到位率100%。

（二）项目资金使用情况分析

乐平市民政局经济困难高龄老人养老服务补贴项目总支出69.89万元。其中，支付项目一季度补贴176，050元；二季度补贴174，950元；三季度补贴172，900元；四季度补贴175，000元。占项目到位资金的83.20%。

（三）项目资金管理情况分析

项目资金严格按照财务管理制度实行专款专用，全部用于支付经济困难高龄老人养老服务补贴。本着厉行节约的原则，确保项目资金能够保证项目的实施。乐平市民政局根据项目实施进度的需要，制定了相应的财务管理制度和项目管理制度。高龄补助资金财务管理制度健全、完善，执行情况良好，并能定期组织检查，保证制度的有效实施，无违反财务管理、财经纪律情况发生。会计核算真实完整，资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。高龄补助资金由乐平市民政局、财政局按相关规定审核后按进度拨入到乡镇并发到高龄老人的银行卡中，资金拨付程序规范，资金管理制度健全，定期对资金使用情况进行检查。随着财务制度的不断完善，资金使用率也不断提高。

五、 项目组织实施情况分析

（一）项目组织情况

乐平市民政局根据2020年第三季度补贴对象人数和发放标准，于2020年11月底前提出2021老年人补贴资金预算方案报同级财政部门，并抄送同级老龄工作部门。

（二）项目管理情况

民政部门负责建立完整的统计台账和档案，受理、审批、发放老年人补贴；财政部门负责建立稳定的经费保障机制，测算养老服务补贴所需资金并列入同级财政预算；老龄工作部门负责牵头做好老年人法律维权工作。

（三）编制项目计划安排表

迅速展开乐平市民政局经济困难高龄老人养老服务补贴项目方案的编制工作，组织人员合理安排进度，按时提交成果，确保编制质量。明确乐平市民政局经济困难高龄老人养老服务补贴项目计划安排表。

| 项目名称 | 乐平市民政局经济困难高龄老人养老服务补贴项目 |
| --- | --- |
| 项目建设内容 | 对全市经济困难高龄老人发放养老服务补贴 |
| 项目总投资 | 84万元 |
| 本次下达投资 | 84万元 |
| 年度建设内容 | 2021年底完成全部建设内容 |
| 项目所在地 | 景德镇市乐平市 |

（四）组织建设项目

本项目成立以主要领导为主任，分管项目的领导为副主任，有关人员为成员的实施小组对项目预算、进度、资金、质量等进行全程跟踪服务管理，确保如期、保质、保量完成项目建设任务。

六、项目绩效情况分析

（一）项目的效率性分析

项目完成质量

截止2021年底，完成申报的项目建设内容，即对全市经济困难高龄老人发放养老服务补贴，减轻他们的家庭经济困难，改善并提高部分老人生活水平。

（二）项目的效益性分析

（1）经济效益

高龄老人养老服务补贴资金的投入，能解决高龄老人特别是农村高龄老人的基本生活和实际困难，是高龄老人的福祉，能部分减轻家庭和社会的压力。

（2）社会效益

随着高龄老人养老服务补贴资金的有效投入稳定发放，高龄老人生活水平有所提升，生活境况显著改善，基本社会服务受益面不断提高，缓解社会压力效果显著。

（3）可持续影响

高龄老人养老服务补贴项目一定程度上有利于不断完善高龄老人基本生活保障制度，促进服务水平稳步提高。

七、评价结论

评价组运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对乐平市民政局经济困难高龄老人养老服务补贴项目绩效进行客观公正评价，最终评分结果为 97分，具体绩效评价评分情况，见附件。

本次项目绩效评价为“优”项目整体达到预期效果,根据问卷调查和绩效评价工作的实地走访，对项目效果基本认可项目整体达到预期效果,社会效益明显,受益对象满意度较高。

八、有关建议

（一）继续加强项目预算绩效管理工作。预算绩效管理是推动部门预算管理的有效抓手。2018年以来，中央出台了《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等文件，充分表明预算绩效管理工作的重要性和必要性。乐平市民政局应建立健全一套将项目评估、编制目标、预算执行监控、评价结果应用相互融合促进的预算绩效管理体系，进一步推进预算绩效管理工作在我市的全面开展，从而规范管理，提升水平，促进我市各部门预算执行率的提高。

（二）提高预算编制水平。乐平市民政局在编制年初预算时，要本着实事求是，量力而行的原则，详细统计分析往年决算，将分析结果结合当年工作安排和项目计划，将结转结余资金、上级转移支付、项目推进情况等因素进行预计和测算，合理编制年初预算，从而提升部门预算的科学合理性以及预算执行的准确性和预算执行率。

（三）加强预算编制审核力度。监管部门要加强对各部门预算编报的指导和审核力度，通过预算编制“两上两下”的过程把关和审核，确保各部门的年初部门预算更加科学合理，为预算执行率的提升打下基础。

# 九、其他需说明的问题

（一）关于评价责任的说明

项目单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。我们的评价是依据《财政支出（项目支出）绩效评价操作指引(试行)》进行的，选择的绩效评价程序取决于评价人员的判断，项目评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价小组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。

（二）提示报告使用者注意事项的说明

1、本所及评价人员与委托评价单位和项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程中恪守了职业道德规范。

2、本报告使用人对评价结果的把握应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明的认真阅读和理解的基础之上。

上饶悦诚会计师事务所（普通合伙）有限公司

2022年10月20日

附件1：乐平市民政局经济困难高龄老人养老服务补贴项目绩效评价评分情况汇总表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 |  |  | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 40 | 项目立项 | 8 | 立项依据充分性 |  |  | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 |  |  | 4 | 4 |
|  |  | 绩效目标 | 8 | 绩效目标合理性 |  |  | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 |  |  | 4 | 3 |
|  |  | 资金投入 | 8 | 预算编制科学性 |  |  | 4 | 3 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 |  |  | 4 | 4 |
| 过程 |  | 资金管理 | 4 | 资金到位率 |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 预算执行率 |  |  | 2 | 1 |
|  |  | 资金管理 | 4 | 资金使用合规性 |  |  | 4 | 4 |
|  |  | 组织实施 | 8 | 管理制度健全性 |  |  | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 |  |  | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 指标 | 计划值 | 实际值 |  |  |
| 产出 | 60 | 产出数量 | 4 | 服务经济困难高龄老人人数 | 1199人 | 1199人 | 4 | 4 |
|  |  | 产出质量 | 6 | 补贴发放标准 | 50元/月 | 50元/月 | 6 | 6 |
|  |  | 产出时效 | 4 | 资金发放及时率 | 100% | 100% | 4 | 4 |
|  |  | 产出成本 | 6 | 超概算项目比例 | ≤5% | ≤5% | 6 | 6 |
| 效益 |  | 经济效益 | 10 | 家庭负担 | 减轻家庭负担 | 减轻家庭负担 | 10 | 10 |
|  |  | 社会效益 | 10 | 政策知晓率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |
|  |  | 环境效益 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 | 10 | 高龄老人基本生活保障制度服务水平 | 不断提高 | 不断提高 | 10 | 10 |
|  |  | 满意度 | 10 | 经济困难高龄老人满意度 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 | 97 |
|  | 优□√ 良□ 中□ 差□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 | 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：乐平市民政局经济困难高龄老人养老服务补贴项目现场核查底稿

| 序号 | 资料名称 | 是否具备 | 核查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务文件 |  |  |  |  |
| 1 | 项目立项资料 | √ | 《关于印发景德镇市经济困难的高龄失能老年人补贴实施办法的通知》(景民字【2018】197号) |  |
| 2 | 项目预算批复资料 | √ | 经济困难高龄老人养老服务补贴项目支出绩效目标申报表 |  |
| 3 | 项目实施方案 | √ | 《关于印发景德镇市经济困难的高龄失能老年人补贴实施办法的通知》(景民字【2018】197号) |  |
| 4 | 项目督查考核资料 | √ | 2021年度经济困难高龄老人养老服务补贴资金绩效自评报告 |  |
| 财务文件 |  |  |  |  |
| 1 | 项目财务管理制度 | √ | 局财务管理制度 |  |
| 2 | 资金到位明细账 | √ | 乐平市民政局经济困难高龄老人养老服务补贴项目资金到位84万元，资金到位率100% |  |
| 3 | 资金支出明细账 | √ | 乐平市民政局经济困难高龄老人养老服务补贴项目共支出69.89万元。其中一季度拨付176,050元，二季度拨付174,950元，三季度拨付172,900元，四季度拨付175,000元。 |  |

附件3：乐平市民政局经济困难高龄老人养老服务补贴项目调查问卷汇总表

评价组对乐平市民政局经济困难高龄老人养老服务补贴项目受益群众开展了问卷调查工作，问卷调查采取现场问答方式，共完成 100份有效调查问卷。

| 1.您对乐平市民政局经济困难高龄老人养老服务补贴项目的政策了解吗？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 了解 | 95 |  |  | 不了解 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 无所谓 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 2.您认为乐平市民政局经济困难高龄老人养老服务补贴项目补贴发放的时间是否及时？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 及时 | 98 |  |  | 不及时 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 无所谓 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 3.您对乐平市民政局经济困难高龄老人养老服务补贴项目满意吗？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意 | 98 |  |  |  |  |  | 不满意 |  |  | 0 |  |  |  |  | 一般 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 4.您对乐平市民政局经济困难高龄老人养老服务补贴项目补贴的金额是否满意？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意 | 96 |  |  |  | 一般 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 不满意 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5.您认为乐平市民政局经济困难高龄老人养老服务补贴项目是否改善了您的生活？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改善了 |  |  | 97 |  |  |  | 没改善 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 一般 |  |  |  | 3 |  |  |
| 6.您认为乐平市民政局经济困难高龄老人养老服务补贴项目养老补贴申请是否便捷？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 便捷 |  |  | 94 |  |  |  |  | 不便捷 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 一般 |  |  |  |  | 6 |  |
| 7.您认为乐平市民政局经济困难高龄老人养老服务补贴项目对健全社会养老保障体系是否有帮助？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有帮助 |  | 97 |  |  |  | 没帮助 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 不知道 |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 8.您认为乐平市民政局经济困难高龄老人养老服务补贴项目哪个方面需要改进？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 补助标准 |  | 25 |  |  |  |  | 流程审批 |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  | 服务态度 |  |  |  | 29 |  |

附件4：乐平市民政局经济困难高龄老人养老服务补贴项目现场图片